UBND TỈNH QUẢNG BÌNH                  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

BAN CHỈ ĐẠO CÁC NGÀY LỄ LỚN                   Độc lập-Tự do –Hạnh phúc

Số:  27 /KH-BCĐ                              Quảng Bình, ngày  11 tháng 3 năm 2019

KẾ HOẠCH

Tổ chức triển lãm thành tựu kinh tế-xã hội tỉnh Quảng Bình

sau 30 năm tái lập tỉnh (1989-2019)

Thực hiện Chỉ thị số 25-CT/TU ngày 15/5/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ; Kế hoạch số 971/KH-UBND ngày 19/6/2018 của UBND tỉnh Quảng Bình về việc tổ chức các hoạt động Kỷ niệm 30 năm Ngày tái lập tỉnh (01/7/1989 - 01/7/2019) và 70 năm Ngày Quảng Bình quật khởi (15/7/1949 - 15/7/2019), Ban Chỉ đạo các ngày lễ lớn tỉnh Quảng Bình xây dựng Kế hoạch tổ chức Triển lãm thành tựu kinh tế - xã hội tỉnh Quảng Bình sau 30 năm tái lập (1989-2019) như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

- Tôn vinh và phát huy truyền thống cách mạng, tinh thần vượt khó và sức sáng tạo của Đảng bộ và nhân dân tỉnh nhà trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của tỉnh;

- Thông qua việc trưng bày một số hiện vật, hình ảnh, sơ đồ, biểu đồ, sản phẩm nhằm giới thiệu một cách toàn diện, khái quát những thành tựu của tỉnh trong 30 năm kể từ ngày tái lập và 03 năm đầu thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI góp phần giáo dục truyền thống yêu nước, yêu quê hương, nhất là đối với thế hệ trẻ;

- Tuyên truyền, quảng bá tiềm năng, thế mạnh và định hướng, chính sách thu hút đầu tư của tỉnh với bạn bè trong nước và quốc tế, phục vụ cho sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

2. Yêu cầu

- Triển lãm có sự tham gia đầy đủ, với tinh thần trách nhiệm cao của các đơn vị, địa phương, doanh nghiệp.

- Nội dung trưng bày phải có tính khái quát cao, phản ánh những sự kiện quan trọng, những thành tựu, kết quả tiêu biểu, điển hình và những bước phát triển trên tất cả các lĩnh vực của tỉnh; hình thức trưng bày phải hài hoà, sinh động, hấp dẫn, đa dạng, phong phú và bảo đảm mỹ thuật, tiết kiệm.

II. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM, THÀNH PHẦN THAM GIA

1. Chủ đề:

* Chủ đề chung: “Triển lãm thành tựu kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh tỉnh Quảng Bình sau 30 năm tái lập (1989-2019)”

* Chủ đề phòng trưng bày chung của tỉnh “Quảng Bình - 30 năm đổi mới và phát triển (1989-2019)”

2. Thời gian: Từ ngày 28/6/2019 đến ngày 02/7/2019 .

3.  Địa điểm: Tại Bảo tàng tổng hợp tỉnh Quảng Bình.

4. Các đơn vị, địa phương, doanh nghiệp tham gia triển lãm

4.1. Các huyện, thị xã, thành phố: Đồng Hới, Ba Đồn, Lệ Thủy, Quảng Trạch, Bố Trạch, Quảng Ninh, Tuyên Hóa, Minh Hóa.

4.2. Các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh

- Sở Giao thông -Vận tải;

- Sở Xây dựng;

- Sở Tài nguyên - Môi trường;

- Sở Công - Thương;

- Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;

- Sở Giáo dục - Đào tạo;

- Sở Y tế;

- Sở Lao động - Thương binh và Xã hội;

- Sở Khoa học - Công nghệ;

- Sở Tài chính;

- Sở Kế hoạch-Đầu tư;

- Sở Tư pháp;

- Sở Du lịch;

- Sở Nội vụ;

- Sở Ngoại vụ;

- Sở Thông tin-Truyền thông;

- Thanh tra tỉnh Quảng Bình;

- Ban Quản lý các khu kinh tế tỉnh Quảng Bình;

- Ban Quản lý Vườn quốc gia Phong Nha-Kẻ Bàng;

- Đài Phát thanh-Truyền hình Quảng Bình;

- Báo Quảng Bình;

- Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Bình;

- Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Quảng Bình;

- Công an tỉnh Quảng Bình;

- Ban Dân tộc tỉnh Quảng Bình;

- UBMTTQVN tỉnh Quảng Bình;

- Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Quảng Bình;

- Hội Nông dân tỉnh Quảng Bình;

- Hội Cựu chiến binh tỉnh Quảng Bình;

- Liên đoàn Lao động tỉnh Quảng Bình;

- Tỉnh Đoàn Quảng Bình;

- Hội Văn học Nghệ thuật.

4.3. Mời các doanh nghiệp hạng I của tỉnh có điều kiện tham gia triển lãm, kết hợp giới thiệu sản phẩm hàng hóa.

Các cơ quan, đơn vị, địa phương và doanh nghiệp gửi văn bản đăng ký tham gia về Ban Tổ chức triển lãm (qua Sở Văn hóa và Thể thao) trước ngày 30/3/2019 để sắp xếp, bố trí gian triển lãm.

Mỗi cơ quan, đơn vị, địa phương và doanh nghiệp được Ban Tổ chức bố trí tối đa 02 gian triển lãm tiêu chuẩn (lắp ghép sẳn; kích thước: 3m x 4m x 3m).

III. NỘI DUNG TRIỂN LÃM

1. Phần trưng bày chung của tỉnh

- Giới thiệu khái quát vị trí, địa lý, diễn trình lịch sử của tỉnh nhà;

- Giới thiệu tổng quan thành tựu của tỉnh trong 30 năm kể từ ngày tái lập;

- Giới thiệu tiềm năng, định hướng phát triển kinh tế-xã hội trong thời gian tới.

2. Phần trưng bày của các huyện, thị xã, thành phố

- Giới thiệu những thành tựu tiêu biểu của địa phương từ ngày tái lập tỉnh đến nay.

- Giới thiệu tiềm năng, định hướng phát triển của địa phương trong thời gian tới.

3. Phẩn trưng bày của các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh

- Giới thiệu những thành tựu tiêu biểu của cơ quan, đơn vị trong 30 năm, kể từ ngày tái lập tỉnh;

- Định hướng phát triển của cơ quan, đơn vị trong thời gian tới.

4. Phần trưng bày của các doanh nghiệp

- Giới thiệu kết quả sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp thời gian qua;

- Các sản phẩm, công trình tiêu biểu trong quá trình sản xuất kinh doanh;

- Tiềm năng phát triển của doanh nghiệp trong thời gian tới.

Các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể, doanh nghiệp của tỉnh căn cứ chức năng của đơn vị, những thành tích đã đạt được để hình thành đề cương gian triển lãm và tham gia đúng với yêu cầu của Ban Tổ chức triển lãm.

Triển lãm được thể hiện chủ yếu bằng sơ đồ, biểu đồ, hình ảnh, tài liệu, sách, báo, ấn phẩm, băng đĩa về những thành tựu về kinh tế, văn hóa-xã hội, quốc phòng- an ninh; giới thiệu các sản vật tiêu biểu của địa phương.

IV. TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN

- Sở Văn hóa và Thể thao xây dựng dự toán chi tiết, đề cương phòng trưng bày chung của tỉnh và thiết kế hoàn chỉnh market, báo cáo Ban Chỉ đạo các ngày lễ lớn của tỉnh trước ngày 20/5/2019.

- Các đơn vị, địa phương hoàn thành xây dựng maket nội dung trưng bày, trước ngày 15/5/2019.

- Hoàn thành tổ chức thi công lắp đặt các gian trưng bày trước ngày 25/6/2019; tiến hành bàn giao các gian trưng bày cho các đơn vị, địa phương ngày 26/6/2019.

- Từ ngày 26/6 đến ngày 28/6/2019: Các đơn vị, địa phương tổ chức gian trưng bày.

- Từ ngày 29/6/2019 đến ngày 02/7/2019: Tổ chức triển lãm (thời gian 04 ngày).

V. VỀ KINH PHÍ

Ủy ban nhân dân tỉnh cấp kinh phí tổ chức phòng trưng bày chung của tỉnh, trang trí, tuyên truyền quảng bá, thuê lắp đặt gian trưng bày và các khâu đảm bảo khác trong thời gian diễn ra triển lãm.

Các cơ quan, đơn vị, địa phương và doanh nghiệp chịu trách nhiệm phần kinh phí để tham gia triển lãm của cơ quan, đơn vị, địa phương, doanh nghiệp mình.

VI. PHÂN CÔNG TRÁCH NHIỆM

1. Sở Văn hoá và Thể thao

- Là cơ quan chủ trì tổ chức triển lãm;

- Tham mưu cho Ban Chỉ đạo các ngày lễ lớn của tỉnh xây dựng kế hoạch triển lãm;

- Lập dự toán kinh phí chung cho triển lãm;

- Chịu trách nhiệm hợp đồng thuê lắp đặt các gian trưng bày; tổ chức bàn giao cho các đơn vị, địa phương, doanh nghiệp theo yêu cầu, nội dung triển lãm.

- Thiết kế trang trí tuyên truyền, cổ động trực quan khu vực triển lãm, trang trí  cổng chính ra vào khu vực triển lãm;

- Xây dựng đề cương, thiết kế market trưng bày tổng thể, thuyết minh, bảo vệ phòng triển lãm chung của tỉnh;

- Hướng dẫn các đơn vị, địa phương tổ chức trang trí, trưng bày.

2. Công an tỉnh: chịu trách nhiệm đảm bảo công tác an ninh trật tự, phòng chống cháy nổ tại khu vực tổ chức triển lãm.

3. Sở Y tế: chỉ đạo thực hiện công tác an toàn vệ sinh thực phẩm và phục vụ y tế trong thời gian tổ chức triển lãm.

4. Sở Tài chính: Tham mưu bố trí nguồn kinh phí để tổ chức triển lãm (phần kinh phí chung).

5. Điện lực Quảng Bình: Đảm bảo các phương án cung cấp điện liên tục, thường xuyên phục vụ triển lãm; thi công đường điện để cấp điện cho các gian triển lãm.

6. UBND thành phố Đồng Hới: Cử lực lượng tham gia phối hợp với Công an tỉnh làm công tác đảm bảo an ninh, trật tự, phòng chống cháy - nổ tại khu vực tổ chức triển lãm; tổ chức lực lượng làm công tác vệ sinh môi trường trong khu vực triển lãm.

7. Các cơ quan, đơn vị, địa phương, doanh nghiệp

- Cung cấp hình ảnh, tư liệu, hiện vật tiêu biểu của đơn vị, địa phương, doanh nghiệp để phục vụ công tác trưng bày tại phòng triển lãm chung của tỉnh (mỗi đơn vị gửi 02 ảnh, kích thước 50cm x 60cm về Sở Văn hóa và Thể thao trước ngày 15/5/2019);

- Chủ động xây dựng đề cương nội dung trưng bày và tổ chức triển lãm gian trưng bày của cơ quan, đơn vị, địa phương mình.

Trên đây là kế hoạch tổ chức triển lãm thành tựu kinh tế - xã hội tỉnh Quảng Bình sau 30 năm tái lập (1989-2019), yêu cầu các đơn vị, địa phương, doanh nghiệp triển khai thực hiện nghiêm túc, đạt kết quả cao. Trong quá trình triển khai thực hiện, nếu có vấn đề gì chưa rõ các đơn vị liên hệ với Sở Văn hóa và Thể thao để được hướng dẫn./.

| Nơi nhận: - Thường trực Tỉnh uỷ ; - Thường trực HĐND tỉnh; (b/c) - CT, các PCT UBND tỉnh; - Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ; - Sở VH&TT; - Bộ CHQS tỉnh; - Các sở, ban, ngành, đoàn thể, doanh nghiệp cấp tỉnh; - UBND các huyện, TX, TP (phối hợp chỉ đạo); - Các doanh nghiệp hạng I của tỉnh; - Phòng VH-TT các huyện, TX, TP; - Trung tâm VHTTTT các huyện, TX, TP; - Lưu: VT, TH, KGVX. | TRƯỞNG BAN Đã ký PHÓ CHỦ TỊCH UBND TỈNH Trần Tiến Dũng |
| --- | --- |