## Sheet1
Phụ lục: Các nhiệm vụ, dự án triển khai Kế hoạch thực hiện Chiến lược quản lý tổng hợp đới bờ tỉnh Quảng Bình đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 (Kèm theo Kế hoạch số /KH-UBND ngày tháng năm 2016 của UBND tỉnh Quảng Bình)
ĐVT: Triệu đồng
TT | Tên nhiệm vụ/chương trình/đề án/dự án | Cơ quan chủ trì | Cơ quan phối hợp | Thời gian thực hiện | Dự kiến kinh phí
[5 empty] | Tổng kinh phí | Địa phương | TW
1 | Dự án Xây dựng phân vùng chức năng đới bờ tỉnh Quảng Bình | Sở Tài nguyên và Môi trường | Các sở, ngành và các địa phương liên quan | 2016-2018 | 2500 | 2500
2 | Thiết lập hành lang bảo vệ bờ biển tỉnh Quảng Bình | Sở Tài nguyên và Môi trường | Các sở, ngành và các địa phương liên quan | 2017-2019 | 6000 | 6000
3 | Điều tra tổng hợp điều kiện tự nhiên kinh tế xã hội, lập hồ sơ nhóm đảo ven bờ tỉnh Quảng Bình | Sở Tài nguyên và Môi trường | Các sở, ngành và các địa phương liên quan | 2017-2020 | 5000 | 2000 | 3000
4 | Chương trình truyền thông, nâng cao nhận thức về quản lý tổng hợp vùng bờ tỉnh Quảng Bình | Sở Tài nguyên và Môi trường | Các sở, ngành và các địa phương liên quan | 2017-2020 | 800 | 800
5 | Triển khai chương trình quan trắc tổng hợp môi trường biển tỉnh Quảng Bình giai đoạn 2016-2020 | Sở Tài nguyên và Môi trường | Các sở, ngành và các địa phương liên quan | 2016 -2020 | 3286 | 3286
6 | Nhiệm vụ thu thập thông tin, xây dựng và cập nhật cơ sở dữ liệu tài nguyên môi trường biển, vùng ven biển tỉnh Quảng Bình | Sở Tài nguyên và Môi trường | Các sở, ngành và các địa phương liên quan | 2017-2020 | 1200 | 1200
7 | Xây dựng Kế hoạch và triển khai kiểm soát nguồn thải vùng ven biển tỉnh Quảng Bình giai đoạn 2017 - 2020 | Sở Tài nguyên và Môi trường | Các sở, ngành và các địa phương liên quan | 2017-2020 | 1200 | 1200
8 | Xây dựng và triển khai mô hình đồng quản lý tài nguyên, môi trường vùng bờ thí điểm tại tỉnh Quảng Bình | Sở Tài nguyên và Môi trường | Các sở, ngành và các địa phương liên quan | 2017-2020 | 3000 | 1000 | 2000
9 | Xây dựng Luận cứ khoa học bảo vệ bờ biển và phát triển bền vững vùng bờ các tỉnh từ Hà Tĩnh đến Quảng Trị | Bộ Khoa học và Công nghệ | UBND tỉnh, Sở Tài nguyên và Môi trường các tỉnh từ Hà Tĩnh đến Quảng Trị | 2017-2020 | 15000 |  | 15000
10 | Điều tra, đánh giá tổng hợp điều kiện tự nhiên, tài nguyên môi trường, tai biến thiên nhiên, kinh tế - xã hội vùng ven biển và biển từ 0-30m nước các tỉnh Quảng Bình, Quảng Trị và Thừa Thiên Huế tỷ lệ 1/50.000 và các vùng trọng điểm 1/25.000 | UBND tỉnh Quảng Bình (Sở Tài nguyên và Môi trường) | UBND các tỉnh Quảng Trị, Thừa Thiên Huế và các đơn vị liên quan | 2015-2018 | 200000 |  | 200000
| Tổng cộng |  |  |  | 237986 | 17986 | 220000