UBND TỈNH QUẢNG BÌNH        CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

VĂN PHÒNG                                        Độc lập- Tự do- Hạnh Phúc

Số:  368/TB-VPUBND                Quảng Bình, ngày  13 tháng 02 năm 2017

THÔNG BÁO

Kết luận của đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh tại buổi

làm việc với Công ty TNHH MTV Môi trường và Phát triển đô thị Quảng Bình, Công ty TNHH MTV Lệ Ninh - Quảng Bình và Công ty TNHH MTV Việt Trung về công tác cổ phần hoá

Ngày 09/02/2017, đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Xuân Quang chủ trì làm việc với các công ty về công tác cổ phần hoá. Tham dự buổi làm việc có các thành viên Ban Chỉ đạo Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp nhà nước (DNNN) tỉnh; các thành viên Ban Chỉ đạo và Tổ Giúp việc Cổ phần hoá Công ty TNHH MTV Lệ Ninh - Quảng Bình và Công ty TNHH MTV Việt Trung; lãnh đạo Công ty TNHH MTV Môi trường và Phát triển đô thị Quảng Bình.

Sau khi nghe đại diện lãnh đạo Sở Tài chính và các công ty báo cáo tình hình thực hiện cổ phần hoá; ý kiến tham gia của các thành viên dự họp, đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh kết luận:

Thực hiện Đề án tái cơ cấu DNNN giai đoạn 2011-2015 và Phương án sắp xếp, đổi mới các nông, lâm trường do Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, trên địa bàn tỉnh hiện có 03 DNNN đang thực hiện cổ phần hoá. Thời gian qua, mặc dù, UBND tỉnh, Ban Đổi mới và Phát triển DNNN tỉnh đã có nhiều văn bản chỉ đạo các DNNN trên địa bàn tỉnh triển khai thực hiện nghiêm túc công tác cổ phần hoá doanh nghiệp, tuy nhiên do nhiều nguyên nhân, tiến độ thực hiện cổ phần hoá tại các doanh nghiệp còn chậm so với kế hoạch đề ra, cụ thể: Công ty TNHH MTV Môi trường và Phát triển đô thị Quảng Bình đã hoàn thành cơ bản công tác cổ phần hoá để chuyển sang hoạt động theo mô hình công ty cổ phần, nhưng do việc tách Ban Quản lý Dự án môi trường Đồng Hới ra khỏi Công ty đã làm ảnh hưởng đến công tác nhân sự, dẫn đến Công ty không thể tiến hành đại hội cổ đông theo đúng kế hoạch; Công ty TNHH MTV Việt Trung, Công ty TNHH MTV Lệ Ninh - Quảng Bình, mặc dù các ngành liên quan đã tích cực hỗ trợ chỉ đạo các công ty, nhưng do các thủ tục liên quan vấn đề đất đai, tài sản trên đất... phức tạp, diễn ra trên diện rộng, bên cạnh đó một số sở, ngành tham mưu giải quyết các thủ tục liên quan còn chậm (phê duyệt tiêu chí xác định vườn cây, suất đầu tư vườn cây cao su xây dựng cơ bản...) nên tiến độ cổ phần hoá các công ty  còn chậm so với kế hoạch đề ra.

Xác định công tác cổ phần hoá DNNN là nhiệm vụ quan trọng trong các nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội của tỉnh, để đẩy nhanh tiến độ cổ phần hoá các công ty theo tinh thần chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Chỉ thị số 04/CT-TTg ngày 02/02/2017 về việc đẩy mạnh công tác sắp xếp, đổi mới DNNN giai đoạn 2016-2020, yêu cầu sở, ngành thành viên Ban Chỉ đạo Đổi mới và Phát triển DNNN tỉnh, Ban Chỉ đạo Cổ phần hoá và các công ty đang thực hiện cổ phần hoá tập trung thực hiện tốt một số nội dung sau:

1. Công ty TNHH MTV Môi trường và Phát triển đô thị Quảng Bình khẩn trương hoàn thành các thủ tục liên quan theo đúng quy định để tổ chức Đại hội cổ đông lần đầu vào ngày 16/02/2017.

2. Công ty TNHH MTV Việt Trung và Công ty TNHH MTV Lệ Ninh - Quảng Bình tập trung chỉ đạo hoàn tất công tác cổ phần hoá trong tháng 5/2017, tổ chức đại hội cổ đông lần đầu trong tháng 6/2017 và ngày 01/7/2017 chính thức chuyển sang hoạt động theo mô hình công ty cổ phần, cụ thể:

- Các công ty trên cơ sở kế hoạch nêu trên, với tinh thần tập trung chỉ đạo để đẩy nhanh tiến độ, tiến hành xây dựng lộ trình thực hiện các công việc cụ thể theo ngày, theo tuần, theo tháng để theo dõi, chỉ đạo kịp thời.

- Các công ty hoàn thành hồ sơ xác định giá trị doanh nghiệp gửi Sở Tài chính thẩm định theo đúng quy định của pháp luật (xử lý công nợ, thiệt hại bão lụt, tài sản không cần dùng, tài sản giao cho địa phương quản lý...) trình UBND tỉnh phê duyệt (Công ty TNHH MTV Việt Trung hoàn thành trước ngày 15/02/2017 và Công ty TNHH MTV Lệ Ninh - Quảng Bình hoàn thành trước ngày 17/02/2017); hoàn thành công tác niêm yết, bán cổ phần trước ngày 15/5/2017.

3. Sở Tài chính:

- Chủ trì, phối hợp với các công ty tìm kiếm cổ đông chiến lược để bán phần vốn nhà nước; trong trường hợp không bán hết phần vốn nhà nước theo phương án cổ phần hoá đã phê duyệt, tham mưu UBND tỉnh điều chỉnh cơ cấu vốn điều lệ theo đúng quy định để đảm bảo lộ trình cổ phần hoá các công ty.

- Chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, doanh nghiệp liên quan tham mưu UBND tỉnh xây dựng lộ trình và tổ chức bán phần vốn nhà nước tại các công ty cổ phần theo Quyết định số 58/2016/QĐ-TTg ngày 28/12/2016 của Thủ tướng Chính phủ về tiêu chí phân loại DNNN, doanh nghiệp có vốn nhà nước và Danh mục DNNN thực hiện sắp xếp giai đoạn 2016 - 2020, trong đó sớm tham mưu lộ trình bán tiếp phần vốn nhà nước tại Công ty Cổ phần Cấp nước Quảng Bình.

4. Sở Tài nguyên và Môi trường: Tham mưu UBND tỉnh xử lý dứt điểm các vấn đề liên quan đất đai tại Công ty TNHH MTV Việt Trung và Công ty TNHH MTV Lệ Ninh - Quảng Bình trong tháng 4/2017.

5. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn: Tiếp tục chỉ đạo Công ty TNHH MTV Việt Trung và Công ty TNHH MTV Lệ Ninh - Quảng Bình vừa thực hiện cổ phần hoá vừa đảm bảo hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017; phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn các công ty trong việc xây dựng Kế hoạch sản xuất kinh doanh 5 năm tiếp theo và Điều lệ tổ chức và hoạt động của các công ty.

6. Sở Nội vụ: Hướng dẫn các công ty hoàn thành phương án nhân sự công ty cổ phần trong tháng 5/2017; phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn các công ty xây dựng Điều lệ tổ chức và hoạt động.

7. Sở Kế hoạch và Đầu tư: Chủ trì, phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Nội vụ hướng dẫn, thẩm định phương án Điệu lệ tổ chức và hoạt động, Kế hoạch sản xuất kinh doanh 5 năm tiếp theo của các công ty, hoàn thành trong tháng 5/2017.

8. Lãnh đạo các công ty bám sát các nhiệm vụ nêu trên, chỉ đạo đơn vị vừa hoàn thành nhiệm vụ cổ phần hoá vừa đảm bảo hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017, đảm bảo việc làm, ổn định đời sống cho người lao động, giải quyết chế độ cho lao động độ dôi dư theo đúng quy định. Tố chức Đảng, các tổ chức đoàn thể tích cực tuyên truyền, vận động người lao động hiểu rõ lợi ích của cổ phần hoá  để người lao động yên tâm sản xuất, tham gia tích cực vào quá trình cổ phần hoá công ty.

9. Phân công thành viên Ban Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp tỉnh: Ông Mai Văn Minh - Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (Tổ trưởng) và ông Hoàng Quốc Việt - Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường trực tiếp chỉ đạo công tác cổ phần hoá tại Công ty TNHH MTV Lệ Ninh - Quảng Bình; ông Trần Anh Tuấn - Phó Giám đốc Sở Tài chính (Tổ Trưởng) và ông Nguyễn Hoài Nam - Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư trực tiếp chỉ đạo công tác cổ phần hoá tại Công ty TNHH MTV Việt Trung theo đúng lộ trình để hai công ty chính thức chuyển sang hoạt động theo mô hình công ty cổ phần từ ngày 01/7/2017; ông Trần Anh Tuấn - Phó Giám đốc Sở Tài chính (Tổ Trưởng), ông Trần Thế Vương - Phó Giám đốc Sở Nội vụ và ông Nguyễn Hoài Nam - Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư trực tiếp chỉ đạo Công ty TNHH MTV Môi trường và Phát triển đô thị Quảng Bình hoàn thành các nội dung, chương trình theo đúng quy định để tổ chức Đại hội cổ đông lần đầu vào ngày 16/02/2017.

Văn phòng UBND tỉnh thông báo ý kiến kết luận của đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh để các sở, ngành, đơn vị liên quan biết, thực hiện./.

| Nơi nhận: - CT, các PCT UBND tỉnh; - Các thành viên dự họp; - CVP UBND tỉnh; - Lưu VT, CVCN. | KT. CHÁNH VĂN PHÒNG PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG Đã ký Lê Vĩnh Thế |
| --- | --- |