| UBND TỈNH QUẢNG BÌNH BAN CHỈ ĐẠO THỰC HIỆN QUYẾT ĐỊNH 1133 | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc |
| --- | --- |
| CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ |  |
| Số 49/KH-BCĐ | Quảng Bình, ngày 26 tháng 4 năm 2017 |

KẾ HOẠCH

Thực hiện Đề án “Tăng cường phổ biến, giáo dục pháp luật cho cán bộ,

nhân dân vùng biên giới, hải đảo tỉnh Quảng Bình giai đoạn 2017 - 2021”

- Căn cứ Công văn số 1016/VPCP-NC ngày 08 tháng 02 năm 2017 của Văn phòng Chính phủ về Thông báo ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc, đồng ý tiếp tục thực hiện Đề án “Tăng cường phổ biến, giáo dục pháp luật cho cán bộ, nhân dân vùng biên giới, hải đảo giai đoạn 2013 - 2016”, đến hết năm 2021(sau đây gọi tắt là Đề án);

- Căn cứ Kế hoạch số 919/KH- BCĐ ngày, 23/3/2017 của Ban Chỉ đạo Đề án Bộ Quốc phòng; Ban Chỉ đạo Đề án 1133 tỉnh Quảng Bình xây dựng kế hoạch thực hiện Đề án từ năm 2017 đến hết năm 2021, như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Phát huy hiệu quả, kinh nghiệm triển khai Đề án giai đoạn 2013 - 2016, tiếp tục tổ chức thực hiện Đề án đúng quan điểm chỉ đạo, mục tiêu, nhiệm vụ đã được phê duyệt, sát với các nhóm đối tượng được phổ biến, giáo dục pháp luật và tình hình thực tế từng địa phương, đơn vị để nâng cao nhận thức và ý thức chấp hành pháp luật cho cán bộ, nhân dân vùng biên giới, hải đảo.

2. Quá trình tổ chức thực hiện Đề án phải  có sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan chức năng, các sở, ban, ngành, địa phương liên quan; huy động sức mạnh tổng hợp của các cấp, các ngành, các lực lượng; đạt hiệu quả, thiết thực, tránh phô trương, hình thức và đảm bảo đúng tiến độ quy định.

II. NỘI DUNG TRIỂN KHAI

| TT | NỘI DUNG CÔNG VIỆC | THỜI GIAN THỰC HIỆN | CƠ QUAN CHỦ TRÌ THỰC HIỆN | CƠ QUAN PHỐI HỢP THỰC HIỆN |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I | HOẠT ĐỘNG CỦA BAN CHỈ ĐẠO, TỔ THƯ KÝ |
| 1 | Kiện toàn Ban Chỉ đạo, Tổ Thư ký thực hiện Đề án. | Tháng 4/2017 | UBND tỉnh | Sở Tư pháp, Tài nguyên và Môi trường, Tài chính; BĐBP tỉnh |
| 2 | Xây dựng các văn bản thực hiện Đề án hàng năm. | Quý I hàng năm (Từ 2017 đến hết 2021) | Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh | Ban Chỉ đạo, Tổ Thư ký đề án, các sở, ban, ngành |
| 3 | Tham gia tập huấn nghiệp vụ PBGDPL | Tháng 8/2017 | Bộ Quốc phòng | Ban Chỉ đạo, Tổ Thư ký Đề án và BĐBP tỉnh |
| 4 | Phối hợp với các sở, ngành, địa phương ban hành chương trình, kế hoạch công tác PBGDPL hàng năm; tổ chức giao ban, sơ kết, tổng kết, hướng dẫn chế độ báo cáo, rút kinh nghiệm công tác phối hợp PBGDPL vùng biên giới, hải đảo. | Từ năm 2017 đến hết năm 2021 | Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh | Ban Chỉ đạo, Tổ Thư ký Đề án và các cơ quan chức năng của BĐBP tỉnh |
| 5 | Kiểm tra việc thực hiện Đề án tại các huyện, thị xã, thành phố, các xã, phường biên giới, các đồn biên phòng. | Quý III hàng năm (Từ 2017 đến hết 2021) | Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh | Ban Chỉ đạo, Tổ Thư ký Đề án, các huyện, thị xã, thành phố, các đồn BP. |
| 6 | Tổ chức hội nghị rút kinh nghiệm việc thực hiện Đề án hàng năm, triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm tiếp theo | Quý IV hàng năm (Từ 2017 đến hết 2021) | Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh | nt |
| 7 | Mua vật tư, trang bị cấp cho các đơn vị phục vụ thực hiện Đề án | Từ năm 2017 đến hết năm 2021 | Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh | Sở Tài chính, BĐBP tỉnh, các sở, ban ngành liên quan. |
| 8 | Biên soạn, in ấn các loại tài liệu nghiệp vụ PBGDPL cho các đối tượng của Đề án, gồm: tờ rơi, tờ gấp pháp luật; băng, đĩa | Từ năm 2017 đến hết năm 2021 | Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh | Sở Tư pháp, Tài nguyên & Môi trường, Văn hóa & Thể thao, Thông tin & Truyền thông, BĐBP tỉnh. |
| 9 | Tổ chức hội nghị tổng kết thực hiện Đề án và đề nghị khen thưởng cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc | Quý IV năm 2021 | UBND tỉnh | Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh, Ban Chỉ đạo, Tổ Thư ký Đề án và các sở, ngành, địa phương liên quan. |
| II | NỘI DUNG, TIẾN ĐỘ TRIỂN KHAI Ở CÁC ĐỊA PHƯƠNG, ĐƠN VỊ |
| 10 | Nhân rộng mô hình điểm về công tác phổ biến, giáo dục pháp luật ra tất cả các xã, phường, trị trấn biên giới. | Từ năm 2017 đến hết năm 2021 | Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh | Hội đồng phối hợp PBGDPL tỉnh, các sở: Tư pháp; Văn hóa & Thể thao; Thông tin & Truyền thông; Giáo dục& Đào tạo, Ban Dân tộc… |
| 11 | Tổ chức PBGDPL cho cán bộ, nhân dân khu vực biên giới bằng các hình thức: Tập trung, tuyên truyền trên hệ thống loa truyền thanh địa phương, phát tờ rơi, tờ gấp… theo các nhóm đối tượng: - Cán bộ, nhân dân khu vực biên giới - Tổ chức tuyên truyền cho các đối tượng vi phạm pháp luật ngay tại địa phương; - Phối hợp với lực lượng bảo vệ biên giới nước bạn Lào tổ chức tuyên truyền pháp luật cho nhân dân 02 bên biên giới. | Từ năm 2017 đến hết năm 2021 | Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh | Hội đồng phối hợp PBGDPL tỉnh, các sở: Tư pháp; Văn hóa & Thể thao; Thông tin & Truyền thông; Sở Ngoại vụ; Giáo dục& Đào tạo; Ban Dân tộc… |
| 12 | Bổ sung, ban hành các văn bản tăng cường quản lý hoạt động văn hóa nghệ thuật, vui chơi giải trí, tạo môi trường học tập, vui chơi lành mạnh gắn với phổ biến, giáo dục pháp luật cho cán bộ, nhân dân khu vực biên giới. | Từ năm 2017 đến hết năm 2021 | Sở VH&TT | Ban Chỉ đạo, Tổ Thư ký Đề án và các cơ quan chức năng của Bộ Chỉ huy BĐBP; |
| 13 | - Tổ chức các điểm truy cập Internet, phòng đọc sách, báo pháp luật tại UBND xã, trường học, đồn Biên phòng, điểm bưu điện văn hóa xã ở khu vực biên giới để cán bộ, nhân dân có điều kiện cập nhật nhanh các văn bản pháp luật. - Tổ chức sinh hoạt “Ngày Pháp luật” ở các đồn biên phòng, các xã, phường biên giới. | Từ năm 2017 đến hết năm 2021 | Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh | Hội đồng phối hợp PBGDPL tỉnh, các sở: Tư pháp; Văn hóa& Thể thao; Thông tin& Truyền thông; Giáo dục& Đào tạo, các đồn Biên phòng… |
| 14 | Tổ chức xét xử lưu động một số vụ án hình sự ở các xã, phường biên giới | Khi có vụ án | Tòa án nhân tỉnh | Sở Tư pháp, Sở TT&TT, BĐBP tỉnh, Công an, Viện KSND tỉnh, UBND các huyện, thành phố, thị xã, các cơ quan, đơn vị có liên quan. |
| 15 | Kiện toàn, nâng cao chất lượng hoạt động của các câu lạc bộ, trung tâm, tổ tư vấn pháp luật - hướng nghiệp ở các xã, phường biên giới để PBGDPL cho các đối tượng tham gia. | Từ năm 2017 đến hết năm 2021 | Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh | Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố (trực tiếp là các Phòng Tư pháp, Lao động - TB &XH). |
| 16 | Duy trì, phát huy hiệu quả hoạt động của đội Tuyên truyền văn hóa BĐBP tỉnh; xây dựng chương trình văn nghệ biểu diễn phục vụ nhân dân để lồng ghép phổ biến, giáo dục pháp luật cho cán bộ, nhân dân vùng biên giới, hải đảo bằng hình thức sân khấu hóa. | Từ năm 2017 đến hết năm 2021 | Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh | Sở Văn hóa& , Thể thao, Sở Tư pháp, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Đoàn TN Cộng sản Hồ Chí Minh, Hội Phụ nữ, Hội Cựu chiến binh; trung tâm VHTT tỉnh; phòng Văn hóa, phòng Tư pháp các huyện, thị xã, thành phố. |
| 17 | Phổ biến, giáo dục pháp luật thông qua thực hiện công tác chuyên môn của cán bộ, chiến sĩ biên phòng và những người có uy tín ở các xã, phường biên giới | Từ năm 2017 đến hết năm 2021 | Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh | Cơ quan Công an, Tư pháp, Mặt trận Tổ quốc, Ban Tôn giáo, Ban Dân tộc và các tổ chức quần chúng ở các huyện, thị xã, thành phố. |
| 18 | Thông qua các câu lạc bộ, tổ chức đoàn, hội, các trường học trên địa bàn... tổ chức thi tìm hiểu pháp luật dưới hình thức sân khấu hóa, hái hoa dân chủ, tư vấn pháp luật, hòa giải, hỗ trợ pháp lý cho cán bộ, nhân dân và các đối tượng cần trợ giúp. | Từ năm 2017 đến hết năm 2021 | Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh | Cơ quan Công an, Tư pháp, Mặt trận Tổ quốc, Ban Tôn giáo, Ban Dân tộc và các tổ chức quần chúng ở các huyện, thị xã, thành phố. |
| 19 | Tổ chức kiểm tra rút kinh nghiệm thực hiện Đề án ở một số huyện, thị xã, thành phố, đồn biên phòng. | Quý II năm 2021 | BCĐ đề án | Ủy ban nhân dân, Mặt trận Tổ quốc các huyện, thị xã, thành phố, đồn biên phòng. |
| 20 | Tổ chức hội nghị tổng kết thực hiện Đề án từ năm 2017 đến hết năm 2021 và đề nghị các cấp khen thưởng | Quý IV năm 2021 | BCĐ đề án | Ban Chỉ đạo, Tổ Thư ký Đề án và BĐBP tỉnh, các huyện, thị xã, thành phố. |

III. KINH PHÍ BẢO ĐẢM : (Có dự toán riêng từng năm).

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh chủ trì phối hợp với cơ quan chức năng của địa phương và các cơ quan, đơn vị có liên quan tổ chức thực hiện kế hoạch này; định kỳ 6 tháng, 1 năm báo cáo bằng văn bản kết quả thực hiện Đề án về UBND tỉnh, Bộ Tư lệnh BĐBP; căn cứ tình hình thực tế tham mưu cho UBND tỉnh đề xuất với Chính phủ, Bộ Quốc phòng để điều chỉnh mục tiêu, nhiệm vụ của Đề án cho phù hợp.

2. Các sở, ban, ngành, Thị xã Ba Đồn, Thành phố Đồng Hới, các huyện xây dựng kế hoạch thực hiện Đề án trong phạm vi phụ trách và cử cán bộ tham gia; phối hợp chặt chẽ với Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh thực hiện tốt các nội dung của kế hoạch này.

3. Các cơ quan, đơn vị được phân công thực hiện các nội dung, chủ động phối hợp với Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh, các đồn biên phòng và các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể địa phương có liên quan triển khai thực hiện tốt các nội dung của kế hoạch.

4. Sở Tài chính thẩm định, trình UBND tỉnh phê duyệt dự toán và bảo đảm  kinh phí thực hiện Đề án theo kế hoạch từng năm, đồng thời hướng dẫn chi tiêu, thanh quyết toán theo đúng quy định./.

| Nơi nhận: | TRƯỞNG BAN |
| --- | --- |
| - HĐ PHCTPBGDPL Chính phủ; |  |
| - Vụ PBGDPL- Bộ Tư pháp; (Để b/c) |  |
| - Chủ tịch UBND tỉnh; |  |
| - Các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; | Đã ký |
| - Bộ Tư lệnh BĐBP; |  |
| - Các Sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh; |  |
| - BĐBP tỉnh; | PHÓ CHỦ TỊCH UBND TỈNH |
| - UBND các huyện, Thị xã ,TP | Nguyễn Tiến Hoàng |
| - Lưu: VT, NC. |  |