PHỤ LỤC

KẾ HOẠCH THỰC HIỆN ĐIỀU CHỈNH QUY HOẠCH TỔNG THỂ PHÁT TRIỂN KINH TẾ-XÃ HỘI TỈNH QUẢNG BÌNH ĐẾN NĂM 2030, TẦM NHÌN ĐẾN NĂM 2050

(Kèm theo Kế hoạch số         /KH-UBND ngày       /04/2017 của UBND tỉnh Quảng Bình)

| TT | Nội dung công việc | Tổ chức thực hiện | Dự kiến thời gian thực hiện | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Đơn vị chủ trì | Đơn vị phối hợp |  |  |
| I | Làm việc với Sở KHĐT tỉnh Thanh Hóa; tham khảo tìm hiểu thông tin các nhà thầu tư vấn nước ngoài đã lập quy hoạch tổng thể PT KTXH ở một số tỉnh, thành phố | Sở KHĐT |  | Trong tháng 3/2017 |  |
| II | Thành lập Tổ Công tác của UBND tỉnh và Tổ giúp việc tại Sở KHĐT | Sở KHĐT | Văn phòng UBND tỉnh | 05/04/2017 |  |
| III | Giai đoạn 1: Khảo sát, thu thập thông tin, nghiên cứu lập đề cương nhiệm vụ, dự toán kinh phí và lựa chọn nhà thầu tư vấn |  |  |  |  |
| 1 | Tổ chức Hội nghị mời một số tư vấn nước ngoài đã có kinh nghiệm lập một số địa phương ở Việt Nam để khảo sát, trao đổi thông tin, lên ý tưởng. Tổ chức cho các nhà thầu có nhu cầu tham gia tổ chức lập đề cương, nhiệm vụ và dự toán kinh phí | Sở KHĐT | Văn phòng UBND tỉnh, các Sở, ban, ngành |  | UBND tỉnh tổ chức, có Thông báo kết luận |
| 1.1 | Tổ chức Hội nghị để trao đổi, làm việc với các nhà thầu | Sở KHĐT | Tổ Công tác và đại diện các Sở, ngành | 14/4/2017 |  |
| 1.2 | Nhà thầu tổ chức lập đề cương, nhiệm vụ, dự toán kinh phí lập quy hoạch |  | Tổ Công tác và đại diện các Sở, ngành | 16/4/2017 |  |
| 2 | Tổ chức thẩm định, trình phê duyệt đề cương, nhiệm vụ, dự toán kinh phí |  |  |  |  |
| 2.1 | Thẩm định dự toán của các nhà thầu đề xuất | Sở Tài chính |  | 20/4/2017 |  |
| 2.2 | Thành lập Hội đồng và tổ chức thẩm định đề cương, nhiệm vụ, dự toán kinh phí điều chỉnh quy hoạch | Hội đồng thẩm định | Một số sở, ngành có liên quan, chuyên gia một số Bộ, ngành TW | 22/4/2017 | Hội đồng thẩm định do đồng chí PCT UBND tỉnh làm Chủ tịch, thành viên là đại diện một số Sở, ngành |
| 2.3 | Trình phê duyệt đề cương, nhiệm vụ và dự toán | Sở KHĐT | Tổ Công tác, một số Sở, ngành | 24/4/2017 | Sau khi Sở Tài chính thẩm định dự toán; HĐTĐ thông qua đề cương, nhiệm vụ, dự toán kinh phí |
| 3 | Tổ chức lập, thẩm định, phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu; phê duyệt hồ sơ yêu cầu lựa chọn nhà thầu |  |  |  |  |
| 3.1 | Lập, trình thẩm định, phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu | Sở KHĐT | Tổ Công tác, một số Sở, ngành | 25/4/2017 | Căn cứ đề cương, nhiệm vụ, dự toán được phê duyệt. Sở KHĐT tổ chức lập, thẩm định kế hoạch lựa chọn nhà thầu |
| 3.2 | Lập, trình thẩm định, phê duyệt hồ sơ yêu cầu lựa chọn nhà thầu | Tổ chuyên gia |  | 26/4/2017 | Sau khi KH lựa chọn nhà thầu được phê duyệt. Giao Sở KHĐT tổ chức thẩm định, phê duyệt để triển khai thực hiện |
| 5 | Tổ chức phát hành, gửi hồ sơ yêu cầu tới một số nhà thầu tư vấn nước ngoài | Tổ chuyên gia | Tổ Công tác, một số Sở, ngành | 28/4/2017 | Sau khi hồ sơ đánh giá, đàm phán lựa chọn nhà thầu được phê duyệt |
| 6 | Tổ chức đánh giá Hồ sơ đề xuất | Tổ chuyên gia |  | 04/5/2017 |  |
| 7 | Thành lập Tổ đàm phán với nhà thầu | Sở KHĐT |  | 05/5/2017 | Sở KHĐT, Sở Tư pháp, Tài chính, Xây dựng |
| 8 | Tổ chức thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu | Sở KHĐT |  | 10/5/2017 |  |
| 9 | Trình Chủ tịch phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu | Sở KHĐT |  | 12/5/2017 |  |
| 10 | Ký hợp đồng, thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu điều chỉnh QH tổng thể | Sở KHĐT |  | 15/5/2017 |  |
| 11 | Sở KHĐT thành lập BQL dự án (các phòng ban) |  |  | 16/5/2017 |  |
| 12 | Yêu cầu Tư vấn được chọn: - Ký hợp đồng với Cục Thống kê để cung cấp số liệu - Ký hợp đồng với chuyên gia các Sở, ngành liên quan để làm việc |  |  | 16/5/2017 |  |
| IV | Giai đoạn II: Tổ chức điều chỉnh QH tổng thể phát triển KT-XH tỉnh |  |  |  |  |
| 1 | Thực hiện điều chỉnh QH 2030, tầm nhìn đến 2050 | Tư vấn được chọn | Sở KHĐT, Tổ Công tác, một số sở, ngành trong tỉnh phối hợp với đơn vị tư vấn để triển khai thực hiện | Theo hợp đồng đã ký kết với đơn vị tư vấn (từ tháng 15/5/2017 đến 30/9/2017) |  |
| 2 | Nghiệm thu sản phẩm (lần 1, lần 2,… theo hợp đồng đã ký) |  |  |  |  |
| V | Giai đoạn III: Trình thẩm định, phê duyệt quy hoạch và công bố quy hoạch |  |  |  |  |
| 1 | Lấy ý kiến các Sở, ngành, các đơn vị có liên quan trong tỉnh | Văn phòng UBND tỉnh | Tổ Công tác, một số sở, ngành trong tỉnh | 01/10/2017 |  |
| 2 | Lấy ý kiến các Bộ, ngành TW và các tỉnh lân cận | Văn phòng UBND tỉnh | Tổ Công tác, một số sở, ngành trong tỉnh | 15/10/2017 |  |
| 3 | Tổ chức Hội thảo góp ý dự thảo Báo cáo Quy hoạch | Văn phòng UBND tỉnh | Tổ Công tác, một số sở, ngành trong tỉnh | 20/10/2017 |  |
| 4 | Báo cáo UBND tỉnh, Thường vụ Tỉnh ủy | Lãnh đạo UBND tỉnh | Tổ Công tác, một số sở, ngành trong tỉnh | 30/10/2017 |  |
| 5 | Báo cáo Bộ Tài nguyên môi trường để thành lập Hội đồng thẩm định báo cáo đánh giá môi trường chiến lược (ĐMC) | Văn phòng UBND tỉnh | Tổ Công tác, một số sở, ngành trong tỉnh | 15/11/2017 |  |
| 6 | Tổ chức thẩm định điều chỉnh quy hoạch | Hội đồng thẩm định | Một số sở, ngành | 20/11/2017 |  |
| 7 | Báo cáo thông qua Hội đồng nhân dân tỉnh | UBND tỉnh | Tổ Công tác, một số sở, ngành trong tỉnh | 05/12/2017 |  |
| 8 | Lấy ý kiến Bộ KHĐT về sự phù hợp mục tiêu, công trình trọng điểm, tính đồng bộ đối với quy mô, tiến độ, thứ tự ưu tiên và nguồn lực | Văn phòng UBND tỉnh | Tổ Công tác, một số sở, ngành trong tỉnh | 10/12/2017 |  |
| 9 | Trình Thủ tướng phê duyệt | Văn phòng UBND tỉnh | Tổ Công tác, một số sở, ngành trong tỉnh | 15/12/2017 |  |
| 10 | Công bố quy hoạch | Văn phòng UBND tỉnh | Tổ Công tác, một số sở, ngành trong tỉnh | 30/12/2017 |  |