| UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG BÌNH Số 610/KH-UBND | CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Quảng Bình, ngày 14 tháng 4 năm 2017 |
| --- | --- |

KẾ HOẠCH

Tổng kết Dự án thí điểm tuyển chọn trí thức trẻ ưu tú, có trình độ đại học tăng cường về làm Phó Chủ tịch UBND các xã thuộc huyện Minh Hóa

Thực hiện Quyết định số 731/QĐ-BNV ngày 01/3/2017 của Bộ Nội vụ ban hành Kế hoạch tổng kết Dự án thí điểm tuyển chọn 600 trí thức trẻ ưu tú, có trình độ đại học tăng cường về làm Phó Chủ tịch xã thuộc 64 huyện nghèo, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch tổng kết Dự án 600 Phó Chủ tịch UBND xã thực hiện trên địa bàn tỉnh, cụ thể như sau:

I. MỤC TIÊU, YÊU CẦU

1. Mục tiêu:

- Tổng kết, đánh giá việc triển khai thực hiện Dự án 600 Phó Chủ tịch UBND xã trên địa bàn huyện Minh Hóa; xác định những kết quả đạt được, một số hạn chế và nguyên nhân của những hạn chế tồn tại;

- Rút ra bài học kinh nghiệm, từ đó có hướng đề xuất với cấp có thẩm quyền ban hành cơ chế, chính sách thu hút trí thức trẻ về công tác tại vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn, vùng dân tộc, miền núi;

- Đề xuất giải pháp tiếp tục đào tạo, bố trí, sử dụng có hiệu quả các trí thức trẻ sau khi kết thúc dự án.

2. Yêu cầu:

- Nội dung tổng kết phải đánh giá đúng thực chất kết quả thực hiện dự án trên cơ sở các mục tiêu, nội dung của dự án; phân tích, đánh giá các nguyên nhân, vướng mắc do các quy định của pháp luật khi triển khai thực hiện dự án;

- Việc tổng kết đảm bảo tiết kiệm, hiệu quả, có sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan có liên quan trong quá trình tổng kết dự án.

II. NỘI DUNG, HÌNH THỨC TỔ CHỨC, THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM VÀ THÀNH PHẦN THAM DỰ HỘI NGHỊ

1. Nội dung tổng kết:

- Báo cáo kết quả công tác triển khai thực hiện dự án tại địa phương;

- Biểu dương, khen thưởng tập thể, cá nhân và đội viên Dự án 600 Phó Chủ tịch xã có thành tích xuất sắc trong việc tổ chức triển khai, thực hiện dự án tại địa phương;

- Đề xuất giải pháp để tiếp tục đào tạo, bố trí, sử dụng có hiệu quả các trí thức trẻ sau khi hoàn thành nhiệm vụ.

2. Hình thức tổ chức: Hội nghị tổng kết Dự án 600 Phó Chủ tịch xã.

3. Thời gian tổ chức: Hoàn thành trước 20/6/2017.

4. Địa điểm tổ chức: Ủy ban nhân dân huyện Minh Hóa.

5. Thành phần tham dự hội nghị:

a) Chủ trì hội nghị:

- Đại diện Lãnh đạo UBND tỉnh;

- Giám đốc Sở Nội vụ.

b) Đại biểu tham dự Hội nghị:

- Mời Đại diện Lãnh đạo Bộ Nội vụ, Ban Tổ chức Trung ương, Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Ban Quản lý Dự án 600 Phó Chủ tịch xã - Bộ Nội vụ (04 đại biểu);

- Đại diện Lãnh đạo: Ban Tổ chức Tỉnh ủy; Văn phòng UBND tỉnh, Sở Nội vụ, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Sở Tài chính và Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Tỉnh đoàn (07 đại biểu);

- Đại biểu huyện Minh Hóa: Chủ tịch UBND huyện; Trưởng ban Tổ chức Huyện ủy; Trưởng phòng Nội vụ; Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND các xã có đội viên dự án (25 đại biểu);

- Đại diện phòng Chính sách đào tạo - Ban Tổ chức Tỉnh ủy; phòng Xây dựng chính quyền và công tác thanh niên - Sở Nội vụ; phòng Nội chính - Văn phòng UBND tỉnh (03 đại biểu);

- Các đội viên Dự án 600 Phó Chủ tịch xã của tỉnh (11 đội viên);

Tổng số đại biểu: Dự kiến khoảng 52 đại biểu.

- Đài Phát thanh và truyền hình tỉnh, Báo Quảng Bình, Trang Thông tin điện tử tỉnh tham dự và đưa tin về hội nghị.

III. TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN

1. Từ ngày 10/4/2017 đến ngày 15/5/2017, thực hiện các nội dung sau:

- Xây dựng kế hoạch tổng kết Dự án 600 Phó Chủ tịch xã;

- Tổ chức kiểm tra, đánh giá kết quả việc thực hiện nhiệm vụ của đội viên Dự án tại các xã, huyện Minh Hóa;

- Tổ chức sắp xếp, bố trí công tác đội viên Dự án theo đúng quy định;

- Dự thảo báo cáo kết quả triển khai thực hiện Dự án 600 Phó Chủ tịch xã;

- Tổ chức đánh giá và bình xét tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong việc triển khai thực hiện dự án để khen thưởng theo thẩm quyền và đề nghị cấp trên khen thưởng;

- Chuẩn bị báo cáo tham luận và trình bày tại hội nghị tổng kết theo phân công của Sở Nội vụ;

2. Từ ngày 16/5/2017 đến ngày 05/6/2017, thực hiện các nội dung sau:

- Tổng hợp, xây dựng và hoàn thiện báo cáo tổng kết dự án và các văn bản có liên quan đến tài liệu của hội nghị tổng kết Dự án 600 Phó Chủ tịch xã.

- Biên soạn, in ấn tài liệu phục vụ hội nghị tổng kết dự án.

- Tổng hợp danh sách khen thưởng trình Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh để xem xét quyết định.

3. Tổ chức hội nghị tổng kết Dự án 600 Phó Chủ tịch xã: Dự kiến vào giữa tháng 6/2017.

IV. KINH PHÍ THỰC HIỆN

Kinh phí thực hiện kế hoạch tổng kết Dự án 600 Phó Chủ tịch xã được lấy từ nguồn kinh phí thực hiện dự án của tỉnh.

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Sở Nội vụ:

- Tham mưu UBND tỉnh tổng hợp kết quả đánh giá, bình xét khen thưởng cho các tập thể, cá nhân và đội viên Dự án có thành tích xuất sắc trong việc triển khai thực hiện dự án 600 Phó Chủ tịch xã;

- Phối hợp với UBND huyện Minh Hóa tổ chức kiểm tra, đánh giá kết quả thực hiện dự án; hướng dẫn việc bố trí, sử dụng đội viên dự án;

- Phối hợp với UBND huyện Minh Hoá, Văn phòng UBND tỉnh hoàn chỉnh báo cáo tổng kết dự án.

2. Sở Tài chính: Tham mưu UBND tỉnh bố trí kinh phí tổng kết Dự án 600 Phó Chủ tịch xã; hướng dẫn thanh toán, quyết toán nguồn kinh phí theo đúng quy định hiện hành.

3. Ủy ban nhân dân huyện Minh Hóa:

- Thực hiện việc sắp xếp, bố trí công tác cho các đội viên dự án, hoàn thành trước ngày 30/4/2017;

- Chủ trì, phối hợp với Sở Nội vụ chuẩn bị Báo cáo kết quả triển khai thực hiện dự án; đề xuất khen thưởng cho các tập thể, cá nhân và đội viên dự án có thành tích xuất sắc trong việc triển khai thực hiện Dự án 600 Phó Chủ tịch xã, gửi về UBND tỉnh (qua Sở Nội vụ) trước ngày 15/5/2017.

- Chỉ đạo, hướng dẫn UBND các xã (có đội viên dự án) đánh giá kết quả việc thực hiện nhiệm vụ của đội viên dự án, làm cơ sở để thực hiện việc sắp xếp, bố trí công tác đối với đội viên dự án và xây dựng báo cáo chung của huyện;

- Phối hợp với Sở Nội vụ, Văn phòng UBND tỉnh tổ chức tổng kết Dự án 600 Phó Chủ tịch xã theo kế hoạch.

Trên đây là Kế hoạch tổng kết Dự án 600 Phó Chủ tịch xã, yêu cầu các tổ chức, đơn vị triển khai thực hiện. Trong quá trình tổ chức thực hiện, nếu thấy cần sửa đổi, bổ sung, đề nghị báo cáo UBND tỉnh (qua Sở Nội vụ) xem xét, quyết định./.

| Nơi nhận: - Bộ Nội vụ; - Ban QLDA 600 PCT xã - BNV; (Báo cáo) - TT Tỉnh ủy; - CT, các PCT UBND tỉnh; - Các Sở: Nội vụ, Tài chính; - Tỉnh đoàn; - Lãnh đạo VP UBND tỉnh; - UBND huyện Minh Hóa; - Lưu: VT, KTTH, NC. | TM. UỶ BAN NHÂN DÂN KT. CHỦ TỊCH PHÓ CHỦ TỊCH Đã ký Trần Tiến Dũng |
| --- | --- |