| ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG BÌNH Số: 1672/QĐ-UBND | CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Quảng Bình, ngày 17 tháng 5 năm 2017 |
| --- | --- |

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt Đề cương nhiệm vụ và dự toán kinh phí thực hiện

nhiệm vụ Phân vùng chức năng vùng bờ tỉnh Quảng Bình

đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG BÌNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Tài nguyên, môi trường biển và hải đảo ngày 25/6/2015;

Căn cứ Nghị định số 40/2016/NĐ-CP ngày 15/5/2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tài nguyên, môi trường biển và hải đảo;

Căn cứ Quyết định số 914/QĐ-TTg ngày 27/5/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Kế hoạch hành động thực hiện Chiến lược quản lý tổng hợp đới bờ Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030;

Căn cứ Thông tư số 02/2017/TT-BTC ngày 06/01/2017 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn quản lý kinh phí sự nghiệp bảo vệ môi trường;

Căn cứ Quyết định số 4099/QĐ-UBND ngày 26/12/2016 của UBND tỉnh về việc giao nhiệm vụ thu, chi ngân sách nhà nước năm 2017 cho các cơ quan, đơn vị cấp tỉnh; các huyện, thị xã, thành phố và các doanh nghiệp;

Căn cứ Quyết định số 3273/QĐ-UBND ngày 30/12/2013 của UBND tỉnh về việc phê duyệt Kế hoạch hành động thực hiện Chiến lược quản lý tổng hợp vùng ven biển tỉnh Quảng Bình giai đoạn 2012-2020, tầm nhìn đến năm 2030;

Căn cứ Kế hoạch số 2167/KH-UBND ngày 14/12/2016 của UBND tỉnh về việc ban hành Kế hoạch thực hiện Chiến lược Quản lý tổng hợp đới bờ tỉnh Quảng Bình đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030;

Xét đề nghị của Sở Tài nguyên và Môi trường tại Tờ trình số 233/TTr-STNMT ngày 05/5/2017 và ý kiến thẩm định của Sở Tài chính tại Công văn số 1308/STC-HCSN ngày 28/4/2017,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Đề cương nhiệm vụ và dự toán kinh phí thực hiện nhiệm vụ Phân vùng chức năng vùng bờ tỉnh Quảng Bình đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030, với các nội dung chính như sau:

1. Tên nhiệm vụ: Phân vùng chức năng vùng bờ tỉnh Quảng Bình đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030.

- Chủ đầu tư: Sở Tài nguyên và Môi trường

- Mục tiêu:

a. Mục tiêu chung:

Xây dựng Kế hoạch phân vùng chức năng vùng bờ tỉnh Quảng Bình đến năm 2020 tầm nhìn đến năm 2030 nhằm đưa ra các giải pháp hoạt động và lộ trình thực hiện để từng bước giải quyết, giảm thiểu các mâu thuẫn sử dụng tại vùng bờ; điều chỉnh, hỗ trợ hoàn thiện các quy hoạch, kế hoạch liên quan đến khai thác, sử dụng không gian, tài nguyên, môi trường đáp ứng phát triển bền vững vùng bờ của tỉnh Quảng Bình.

b. Mục tiêu cụ thể

- Đề xuất được sơ đồ phân vùng và các quy định sử dụng đối với vùng bờ tỉnh Quảng Bình;

- Đưa ra được các hoạt động ưu tiên trong giai đoạn từ nay đến năm 2020 để từng bước triển khai Kế hoạch phân vùng;

- Cung cấp cơ sở để điều chỉnh các quy hoạch, kế hoạch nhằm giảm thiểu các mâu thuẫn sử dụng trong khai thác, sử dụng không gian, tài nguyên và môi trường vùng bờ của tỉnh.

## 4. Phạm vi thực hiện:

Phân vùng được lấy theo phạm vi đã xác định tại Quyết định số 914/QĐ-TTg ngày 27/5/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Kế hoạch hành động thực hiện Chiến lược quản lý tổng hợp đới bờ Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030, cụ thể:

Về phía biển: Vùng biển ven bờ của tỉnh có ranh giới ngoài cách bờ 6 hải lý.

Về phía đất liền: Các xã, phường ven biển thuộc các huyện Quảng Trạch, Bố Trạch, Quảng Ninh, Lệ Thủy, thành phố Đồng Hới và thị xã Ba Đồn.

## 5. Nội dung chủ yếu:

- Thu thập, bổ sung, cập nhật thông tin, tài liệu về điều kiện tự nhiên, tài nguyên, môi trường, kinh tế - xã hội vùng bờ tỉnh Quảng Bình;

- Phân tích, đánh giá đặc điểm tự nhiên, tiềm năng tài nguyên và tình hình khai thác, sử dụng; hiện trạng môi trường; điều kiện kinh tế - xã hội vùng bờ tỉnh Quảng Bình;

- Phân tích khung chính sách và thể chế liên quan đến quản lý tài nguyên vùng bờ hiện hành;

- Phân tích, đánh giá các mâu thuẫn sử dụng đa ngành và các loại hình sử dụng tài nguyên vùng bờ;

- Phân tích, đánh giá rủi ro của vùng bờ tỉnh Quảng Bình;

- Xây dựng Dự thảo ‘Phân vùng chức năng vùng bờ tỉnh Quảng Bình đến năm 2020, định hướng đến năm 2030’;

- Đề xuất các khung quy định về khai thác, sử dụng tài nguyên từng vùng;

- Xây dựng các bản đồ;

- Xây dựng báo cáo tổng kết dự án.

## 6. Sản phẩm:

a. Quyết định của UBND tỉnh phê duyệt phân vùng chức năng vùng bờ tỉnh Quảng Bình đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030;

b. Các báo cáo tổng hợp, báo cáo chuyên đề, các bản đồ được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt gồm:

- Báo cáo thuyết minh tổng hợp: 05 bộ;

- Báo cáo chuyên đề: 03 bộ, mỗi bộ gồm:

+ Báo cáo phân tích, đánh giá đặc điểm tự nhiên, điều kiện kinh tế-xã hội vùng biển, ven biển tỉnh Quảng Bình;

+ Báo cáo phân tích, đánh giá tổng hợp về tiềm năng tài nguyên và tình hình khai thác, sử dụng tài nguyên tại vùng biển, ven biển tỉnh Quảng Bình;

+ Báo cáo phân tích, đánh giá những vấn đề về môi trường tại vùng biển, ven biển tỉnh Quảng Bình;

+ Báo cáo phân tích, đánh giá kinh tế các nguồn tài nguyên vùng biển, ven biển tỉnh Quảng Bình;

+ Báo cáo về tình hình quy hoạch và kế hoạch sử dụng tài nguyên vùng biển, ven biển của các ngành tỉnh Quảng Bình;

+ Báo cáo phân tích, đánh giá khung chính sách, thể chế hiện hành;

+ Báo cáo phân tích tính dễ bị tổn thương, các hiểm họa, rủi ro của vùng biển, ven biển tỉnh Quảng Bình;

+ Báo cáo phân tích, đánh giá những mâu thuẫn trong quản lý và sử dụng tài nguyên, bảo vệ môi trường vùng biển, ven biển tỉnh Quảng Bình;

+ Báo cáo phân vùng chức năng khai thác, sử dụng vùng biển, ven biển tỉnh Quảng Bình;

+ Báo cáo khung quy định về khai thác sử dụng vùng bờ tỉnh Quảng Bình;

+ Báo cáo tổ chức hội thảo.

- Bản đồ hiện trạng các loại hình khai thác, sử dụng tài nguyên vùng bờ tỉnh Quảng Bình, tỷ lệ 1/50.000: 5 bộ.

- Bản đồ phân vùng chức năng khai thác, sử dụng vùng bờ tỉnh Quảng Bình, tỷ lệ 1/50.000: 5 bộ.

- Đĩa CD lưu tất cả số liệu trên: 3 bộ

7. Đề cương: Phân vùng chức năng vùng bờ tỉnh Quảng Bình đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030.

(Có Phụ lục 1 kèm theo).

8. Tổng dự toán kinh phí: 2.708 triệu đồng (Hai tỷ bảy trăm linh tám triệu đồng chẵn).

(Có Phụ lục 2 kèm theo).

9. Nguồn kinh phí: Từ nguồn kinh phí sự nghiệp tài nguyên và môi trường UBND tỉnh đã bố trí cho Sở Tài nguyên và Môi trường năm 2017 và nguồn kinh phí sự nghiệp tài nguyên và môi trường sẽ được bố trí năm 2018.

10. Thời gian thực hiện: 18 tháng.

Điều 2. Chủ đầu tư có trách nhiệm sử dụng nguồn vốn đúng mục đích, có hiệu quả, tổ chức thực hiện dự án theo đúng quy định hiện hành của Nhà nước.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Tài nguyên và Môi trường, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư; Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố: Quảng Trạch, Bố Trạch, Quảng Ninh, Lệ Thủy, thành phố Đồng Hới và thị xã Ba Đồn, Thủ trưởng các sở, ban, ngành, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

| Nơi nhận: - Như Điều 3; - Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh; - Lãnh đạo VP UBND tỉnh; - L­u: VT, CVTNMT. | TM. ỦY BAN NHÂN DÂN CHỦ TỊCH Đã ký Nguyễn Hữu Hoài |
| --- | --- |

# Phụ lục 1:

ĐỀ CƯƠNG NHIỆM VỤ PHÂN VÙNG CHỨC NĂNG VÙNG BỜ TỈNH QUẢNG BÌNH ĐÊN NĂM 2020, TẦM NHÌN ĐÊN NĂM 2030

(Kèm theo Quyết định số        /QĐ-UBND ngày      /       /2017

của Uỷ ban nhân dân tỉnh Quảng Bình)

# I. THÔNG TIN KHÁI QUÁT VỀ NHIỆM VỤ

## 1. Căn cứ pháp lý lập nhiệm vụ

## 2. Mục tiêu tổng quát và mục tiêu cụ thể của nhiệm vụ

2.1 Mục tiêu chung

### 2.2. Mục tiêu cụ thể

## 3. Phạm vi thực hiện

3.1. Phạm vi không gian

3.2. Phạm vi thời gian

## 4. Tóm tắt nội dung và các hoạt động chủ yếu

## 5. Thời gian thực hiện

## 6. Tổng dự toán thực hiện

## 7. Nguồn vốn thực hiện

# II. NỘI DUNG

## 1. Sự cần thiết phải thực hiện

### 1.1. Hiện trạng thông tin liên quan đến nhiệm vụ

1.1.1. Điều kiện tự nhiên vùng bờ

1.1.2. Tài nguyên và sử dụng tài nguyên

1.1.3. Những nghiên cứu và dự án liên quan

### 1.2. Sự cần thiết phải thực hiện nhiệm vụ

## 2. Nội dung, giải pháp thực hiện

### 2.1. Thu thập bổ sung, cập nhật thông tin, tài liệu

### 2.2. Xử lý, tổng hợp và phân tích, đánh giá thông tin, tài liệu

2.3. Phân tích chính sách và thể chế liên quan đến quản lý tài nguyên  vùng bờ hiện hành

### 2.4. Phân tích, đánh giá rủi ro của vùng biển, ven biển tỉnh Quảng Bình

### 2.5. Phân tích, đánh giá các mâu thuẫn sử dụng đa ngành và các loại hình sử dụng tài nguyên vùng bờ

### 2.6. Xây dựng Dự thảo Phân vùng chức năng vùng bờ tỉnh Quảng Bình đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030

### 2.7. Đề xuất các khung quy định về khai thác, sử dụng của từng vùng

### 2.8. Xây dựng các bản đồ

### 2.9. Hội thảo

### 2.10. Tham vấn các bên liên quan, hoàn thiện kế hoạch phân vùng

### 2.11. Xây dựng báo cáo thuyết minh tổng kết nhiệm vụ

### 2.12. Tổng kết và nghiệm thu nhiệm vụ

## 3. Sản phẩm

## 4. Tổ chức thực hiện

## 5. Dự toán kinh phí

# III. PHÂN TÍCH HIỆU QUẢ CỦA DỰ ÁN

## 1. Đánh giá hiệu quả về kinh tế - tài chính

## 2. Đánh giá hiệu quả về xã hội

## 3. Đánh giá tác động đối với môi trường

## 4. Đánh giá tính bền vững của dự án

## 5. Khả năng rủi ro của dự án

Phụ lục 2:

DỰ TOÁN KINH PHÍ

(Kèm theo Quyết định số         /QĐ-UBND ngày      /     /2017

của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình)

| TT | Nội dung công việc | Đơn vị | Khối lượng | Đơn giá (đồng) | Thành tiền (đồng) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I | CHI PHÍ LẬP DỰ ÁN |  |  |  | 14.080.322,0 |
| 1 | Xây dựng đề cương | Đề cương | 1 | 5.000.000,0 | 5.000.000,0 |
| 2 | Thẩm định, xét duyệt đề cương |  |  |  | 9.080.322,0 |
| - | Chủ tịch hội đồng | Người | 1 | 500.000,0 | 500.000,0 |
| - | Thành viên hội đồng thư ký | Người | 6 | 300.000,0 | 1.800.000,0 |
| - | Đại biểu được mời tham dự | Người | 15 | 150.000,0 | 2.250.000,0 |
| - | Nhận xét đánh giá của Ủy viên phản biện | Bài viết | 2 | 500.000,0 | 1.000.000,0 |
| - | Nhận xét đánh giá của Ủy viên hội đồng | Bài viết | 6 | 300.000,0 | 1.800.000,0 |
| - | Nước uống | Người | 22 | 15.000,0 | 330.000,0 |
| - | Photo tài liệu, văn phòng phẩm |  |  |  | 1.400.322,0 |
| II | CHI PHÍ THỰC HIỆN DỰ ÁN |  |  |  | 2.350.090.202,0 |
| A | CHI PHÍ TRỰC TIẾP |  |  |  | 2.043.556.697,0 |
| 1 | Thu thập và khảo sát thực địa bổ sung, cập nhật thông tin, tài liệu |  |  |  | 51.579.537,0 |
| 1.1 | Điều tra khảo sát thực tế tại tỉnh Quảng Bình |  |  |  | 26.579.537,0 |
| - | Công điều tra, khảo sát (5 người x 19 ngày làm việc, 2 ngày đi và về) | Công nhóm 2 | 21 | 1.027.597,0 | 21.579.537,0 |
| - | Báo cáo kết quả điều tra khảo sát tại tỉnh Quảng Bình | Báo cáo | 1 | 5.000.000,0 | 5.000.000,0 |
| 1.2 | Xử lý, tổng hợp và phân tích, đánh giá thông tin, tài liệu |  |  |  | 25.000.000,0 |
| - | Báo cáo phân tích, đánh giá bổ sung về đặc điểm điều kiện tự nhiên, kinh tế-xã hội vùng biển, ven biển tỉnh QB | Báo cáo | 1 | 5.000.000,0 | 5.000.000,0 |
| - | Báo cáo phân tích, đánh giá tổng hợp về tiềm năng tài nguyên và tình hình khai thác sử dụng tài nguyên tại vùng biển, ven biển tỉnh Quảng Bình | Báo cáo | 1 | 5.000.000,0 | 5.000.000,0 |
| - | Báo cáo phân tích, đánh giá những vấn đề về môi trường chính tại vùng biển, ven biển tỉnh Quảng Bình | Báo cáo | 1 | 5.000.000,0 | 5.000.000,0 |
| - | Báo cáo phân tích, đánh giá kinh tế các nguồn tài nguyên vùng biển, ven biển tỉnh Quảng Bình | Báo cáo | 1 | 5.000.000,0 | 5.000.000,0 |
| - | Báo cáo về tình hình quy hoạch và kế hoạch sử dụng tài nguyên vùng biển, ven biển của các ngành tỉnh Quảng Bình | Báo cáo | 1 | 5.000.000,0 | 5.000.000,0 |
| 2 | Phân tích khung chính sách và thể chế liên quan đến quản lý tài nguyên vùng bờ hiện hành |  |  |  | 154.001.565,0 |
| 2.1 | Tổng hợp các thông tin liên quan | Công nhóm 2 | 15 | 1.027.597,0 | 15.413.955,0 |
| 2.2 | Xây dựng ma trận phân tích thể chế | Công nhóm 2 | 50 | 1.027.597,0 | 51.379.850,0 |
| 2.3 | Phân tích khung chính sách, thể chế hiện hành | Công nhóm 2 | 80 | 1.027.597,0 | 82.207.760,0 |
| 2.4 | Báo cáo phân tích khung chính sách, thể chế hiện hành | Báo cáo | 1 | 5.000.000,0 | 5.000.000,0 |
| 3 | Phân tích, đánh giá rủi ro của vùng biển, ven biển tỉnh Quảng Bình |  |  |  | 87.207.760,0 |
| 3.1 | Xác định các nhân tố về tính dễ bị tổn thương | Công nhóm 2 | 10 | 1.027.597,0 | 10.275.970,0 |
| 3.2 | Xác định quá trình cụ thể mà thông qua đó hiểm họa được biểu hiện | Công nhóm 2 | 15 | 1.027.597,0 | 15.413.955,0 |
| 3.3 | Định lượng, xác định phạm vi, xác suất/tần suất của hiểm họa | Công nhóm 2 | 30 | 1.027.597,0 | 30.827.910,0 |
| 3.4 | Xác định các đối tượng, phạm vi, con người và các hoạt động bị đe dọa bởi các rủi ro | Công nhóm 2 | 15 | 1.027.597,0 | 15.413.955,0 |
| 3.5 | Xác định hậu quả của các hiện tượng | Công nhóm 2 | 10 | 1.027.597,0 | 10.275.970,0 |
| 3.6 | Báo cáo Phân tích tính dễ bị tổn thương, các hiểm họa, rủi ro của vùng biển, ven biển tỉnh Quảng Bình | Báo cáo | 1 | 5.000.000,0 | 5.000.000,0 |
| 4 | Phân tích, đánh giá các mâu thuẫn sử dụng đa ngành và các loại hình sử dụng trong vùng biển, ven biển và đảo của tỉnh Quảng Bình |  |  |  | 159.139.550,0 |
| 4.1 | Xác định các tiểu hệ thống vùng biển, ven biển và đảo và các loại hình sử dụng trong từng tiểu hệ thống vùng biển, ven biển và đảo | Công nhóm 2 | 50 | 1.027.597,0 | 51.379.850,0 |
| 4.2 | Xây dựng ma trận mâu thuẫn giữa loại hình sử dụng với tiểu hệ thống tại vùng bờ | Công nhóm 2 | 50 | 1.027.597,0 | 51.379.850,0 |
| 4.3 | Xây dựng ma trận mâu thuẫn giữa các loại hình sử dụng với nhau | Công nhóm 2 | 50 | 1.027.597,0 | 51.379.850,0 |
| 4.4 | Báo cáo kết quả phân tích, đánh giá những mẫu thuẫn trong quản lý và sử dụng tài nguyên, bảo vệ môi trường vùng biển, ven biển tỉnh Quảng Bình | Báo cáo | 1 | 5.000.000,0 | 5.000.000,0 |
| 5 | Xây dựng Dự thảo "Kế hoạch phân vùng chức năng khai thác, sử dụng vùng biển, ven biển và đảo tỉnh Quảng Bình đến năm 2020 tầm nhìn đến 2030" |  |  |  | 188.981.600,0 |
| 5.1 | Đề xuất phương án phân vùng chức năng khai thác, sử dụng | Công nhóm 3 | 80 | 1.149.885,0 | 91.990.800,0 |
| 5.2 | Xây dựng Kế hoạch phân vùng chức năng khai thác, sử dụng vùng biển, ven biển và đảo | Công nhóm 3 | 80 | 1.149.885,0 | 91.990.800,0 |
| 5.3 | Báo cáo Xây dựng Kế hoạch phân vùng chức năng khai thác, sử dụng vùng biển, ven biển tỉnh Quảng Bình | Báo cáo | 1 | 5.000.000,0 | 5.000.000,0 |
| 6 | Đề xuất các khung quy định về khai thác sử dụng vùng biển, ven biển và đảo của từng vùng chức năng |  |  |  | 166.368.350,0 |
| 6.1 | Xác định ma trận quản lý các hoạt động phát triển trong phạm vi phân vùng khai thác, sử dụng vùng biển, ven biển và đảo | Công nhóm 2 | 50 | 1.027.597,0 | 51.379.850,0 |
| 6.2 | Xây dựng các quy định về khai thác, sử dụng vùng biển, ven biển và đảo | Công nhóm 3 | 50 | 1.149.885,0 | 57.494.250,0 |
| 6.3 | Báo cáo khung quy định về khai thác sử dụng vùng biển, ven biển và đảo của từng vùng chức năng | Công nhóm 3 | 50 | 1.149.885,0 | 57.494.250,0 |
| 7 | Xây dựng các bản đồ |  |  |  | 1.148.160.060,0 |
| 7.1 | Bản đồ hiện trạng các loại vùng và loại hình khai thác, sử dụng tài nguyên vùng biển, ven biển tỷ lệ 1: 50.000 | Mảnh | 6,0 | 95.680.005,00 | 574.080.030,0 |
| 7.2 | Bản đồ phân vùng chức năng khai thác, sử dụng vùng biển và ven biển tỉnh Quảng Bình tỷ lệ 1:50.000 | Mảnh | 6,0 | 95.680.005,00 | 574.080.030,0 |
| 8 | Tham vấn các bên liên quan |  |  |  | 50.688.275,0 |
| 8.1 | Hội thảo lấy ý kiến của các sở, ban ngành, chuyên gia từ Hà Nội, tổ chức tại tỉnh Quảng Bình (2 ngày) |  |  |  | 26.740.000,0 |
| a | Chi phí tổ chức hội thảo | Lần | 1 | 16.900.000,0 | 16.900.000,0 |
| b | Chi phí mời chuyên gia từ Hà Nội vào Quảng Bình (4 chuyên gia) |  |  |  | 9.840.000,0 |
| - | Công tác phí (4 người x 4 ngày) | Người.Ngày | 16 | 100.000,0 | 1.600.000,0 |
| - | Khoán ngủ (4 người x 2 ngày) | Người.Ngày | 8 | 200.000,0 | 1.600.000,0 |
| - | Vé tàu Hà Nội - Quảng Bình | Vé | 8 | 680.000,0 | 5.440.000,0 |
| - | Thuê xe | Km | 100 | 12.000,0 | 1.200.000,0 |
| 8.2 | Gửi tài liệu lấy ý kiến dự thảo tới một số Bộ tại Trung ương (7 Bộ/Ngành) |  |  |  | 1.700.000,0 |
| - | Chi phí in, đóng quyển tài liệu | quyển | 7 | 100.000,0 | 700.000,0 |
| - | Chi phí gửi tài liệu |  |  |  | 1.000.000,0 |
| 8.3 | Báo cáo sản phẩm: Báo cáo hội thảo về dự thảo phân vùng chức năng khai thác, sử dụng vùng biển và ven biển tỉnh Quảng Bình | Báo cáo | 1 | 5.000.000,0 | 5.000.000,0 |
| 8.4 | Chỉnh sửa hoàn thiện phân vùng chức năng khai thác, sử dụng vùng biển và ven biển tỉnh Quảng Bình | Công nhóm 3 | 15 | 1.149.885,0 | 17.248.275,0 |
| 9 | Hội nghị công bố phân vùng chức năng khai thác, sử dụng vùng biển và ven biển, đảo tỉnh QB đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 | Ngày | 1 | 37.430.000,0 | 37.430.000,0 |
| B | CHI PHÍ QUẢN LÝ CHUNG |  |  |  | 306.533.505,0 |
| III | BÁO CÁO TỔNG KẾT DỰ ÁN | Báo cáo | 1 | 15.000.000,0 | 15.000.000,0 |
| IV | CHI PHÍ KHÁC |  |  |  | 82.662.192,0 |
| 1 | Hội thảo |  |  |  | 45.500.000,0 |
| 1.1 | Hội thảo "Xin ý kiến chuyên gia về ranh giới phân vùng sử dụng vùng bờ và chức năng khai thác, sử dụng vùng biển và ven biển tỉnh Quảng Bình" | lần |  |  | 40.500.000,0 |
| a | Chi phí tổ chức hội thảo | lần | 1 | 16.900.000,0 | 16.900.000,0 |
| b | Chi phí mời chuyên gia từ Hà Nội, TP.Hồ Chí Minh vào Quảng Bình (4 chuyên gia) |  |  |  | 23.600.000,0 |
| - | Công tác phí (4 người x 4 ngày) | Người.Ngày | 16 | 250.000,0 | 4.000.000,0 |
| - | Khoán ngủ (4 người x 2 ngày) | Người.Ngày | 8 | 500.000,0 | 4.000.000,0 |
| - | Vé tàu Hà Nội, TP.Hồ Chí Minh - Quảng Bình | Vé | 10 | 1.500.000,0 | 15.000.000,0 |
| - | Thuê xe | Km | 50 | 12.000,0 | 600.000,0 |
| 1.2 | Báo cáo tổng kết sau hội thảo | Báo cáo | 1 | 5.000.000,0 | 5.000.000,0 |
| 2 | Tổng kết và nghiệm thu dự án |  |  |  | 37.162.192,0 |
| 2.1 | Chi phí cho hội đồng nghiệm thu đề án tại tỉnh Quảng Bình |  |  |  | 19.310.000,0 |
| - | Chủ tịch hội đồng | Người/buổi | 1 | 700000,0 | 700.000,0 |
| - | Ủy viên, thư ký Hội đồng | Người/buổi | 8 | 500000,0 | 4.000.000,0 |
| - | Đại biểu tham dự | Người/buổi | 15 | 150000,0 | 2.250.000,0 |
| - | Nhận xét đánh giá của UV phản biện | Bài viết | 2 | 500000,0 | 1.000.000,0 |
| - | Nhận xét đánh giá của UV hội đồng | Bài viết | 7 | 400000,0 | 2.800.000,0 |
| - | Nước uống | Người | 24 | 15000,0 | 360.000,0 |
| - | Photo tài liệu |  |  |  | 8.200.000,0 |
| 2.2 | Chi cho nhóm đi bảo vệ nghiệm thu |  |  |  | 17.852.192,0 |
| a | Công nhóm đi bảo vệ nghiệm thu | Công nhóm 4 | 4 | 874.048,0 | 3.496.192,0 |
| b | Chi phi khác |  |  |  | 14.356.000,0 |
| - | Công tác phí (4 người x 4 ngày) | Người.Ngày | 16 | 100.000,0 | 1.600.000,0 |
| - | Khoán ngủ (4 người x 2 ngày) | Người.Ngày | 8 | 200.000,0 | 1.600.000,0 |
| - | Vé tàu Hà Nội - Quảng Bình | Vé | 8 | 1.297.000,0 | 10.376.000,0 |
| - | Thuê xe | km | 60 | 13.000,0 | 780.000,0 |
| V | THUẾ VAT |  |  |  | 246.183.271,6 |
|  | TỔNG DỰ TOÁN |  |  |  | 2.708.015.987,6 |
|  | LÀM TRÒN |  |  |  | 2.708.000.000,0 |