| UBND TỈNH QUẢNG BÌNH VĂN PHÒNG Số: 1789/TB-VPUBND | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Quảng Bình, ngày 01 tháng 6 năm 2017 |
| --- | --- |

THÔNG BÁO

Kết luận của đồng chí Trần Tiến Dũng - Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Tổ chức Lễ hội hang động Quảng Bình năm 2017 tại buổi họp Ban Tổ chức

để triển khai các công tác chuẩn bị cho Lễ hội hang động Quảng Bình năm 2017

Ngày 30/5/2017, Ban Tổ chức Lễ hội hang động Quảng Bình năm 2017 đã tổ chức buổi họp để triển khai các công tác phối hợp chuẩn bị cho Lễ hội hang động Quảng Bình năm 2017, do đồng chí Trần Tiến Dũng - Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Tổ chức Lễ hội hang động Quảng Bình năm 2017 chủ trì.

Sau khi nghe Sở Du lịch - cơ quan thường trực của Ban Tổ chức báo cáo công tác chuẩn bị, nghe ý kiến của các thành viên Ban Tổ chức, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Tổ chức kết luận:

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy, Ban Tổ chức Lễ hội hang động Quảng Bình năm 2017 đã ban hành Kế hoạch số 73/KH-BTC ngày 26/5/2017 tổ chức Lễ hội hang động Quảng Bình năm 2017, yêu cầu các sở, ngành, đơn vị, địa phương liên quan khẩn trương triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ được phân công tại Kế hoạch nói trên, đồng thời tiếp tục thực hiện các nội dung sau:

1. Sở Tài chính chủ trì, khẩn trương phối hợp với Sở Du lịch, Sở Văn hóa và Thể thao, các sở, ngành, đơn vị liên quan nghiên cứu thẩm định dự toán kinh phí tổ chức Lễ hội, trình UBND tỉnh phê duyệt.

2. Sở Du lịch khẩn trương hoàn thành thiết kế mẫu giấy mời chương trình nghệ thuật khai mạc Lễ hội báo cáo xin ý kiến Thường trực Tỉnh ủy, chuyển mẫu giấy mời cho Văn phòng UBND tỉnh để in ấn, gửi giấy mời cho các đại biểu theo danh sách khách mời đã được Thường trực Tỉnh ủy thông qua; chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính và các đơn vị liên quan đề xuất UBND tỉnh lựa chọn đơn vị tổ chức sự kiện đảm bảo đúng quy định.

3. Công an tỉnh xây dựng phương án đảm bảo an ninh trật tự, điều tiết giao thông, phòng chống cháy nổ ở khu vực tổ chức chương trình nghệ thuật khai mạc Lễ hội. Đảm bảo an ninh, dẫn đường cho các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước về dự Lễ.

4. Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh phối hợp với đơn vị tổ chức sự kiện rà phá bom mìn tại địa điểm tổ chức chương trình nghệ thuật khai mạc Lễ hội, hoàn thành trước 19h ngày 17/6/2017 để bàn giao cho Công an tỉnh.

5. UBND thành phố Đồng Hới bàn giao mặt bằng tại Quảng trường biển Bảo Ninh để đơn vị tổ chức sự kiện tập kết vật liệu và thi công sân khấu; chịu trách nhiệm đảm bảo công tác vệ sinh môi trường và bố trí nhà vệ sinh công cộng, bãi giữ xe cho đại biểu, khách mời, nhân dân tham dự chương trình nghệ thuật khai mạc Lễ hội.

6. Công ty Điện lực Quảng Bình cung cấp nguồn điện đảm bảo thực hiện việc thi công sân khấu, tập luyện, tổng duyệt và chương trình nghệ thuật khai mạc Lễ hội theo yêu cầu của đơn vị tổ chức sự kiện. Chi phí do đơn vị tổ chức sự kiện chi trả.

7. Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Đoàn Nghệ thuật truyền thống tỉnh, Đại học Quảng Bình, Tỉnh Đoàn bố trí đủ số lượng chiến sĩ, diễn viên, đoàn viên để phối hợp với đơn vị tổ chức sự kiện tập luyện và biểu diễn trong chương trình nghệ thuật khai mạc Lễ hội, chi phí do đơn vị tổ chức sự kiện chi trả.

8. Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh phối hợp với VTV1 phát sóng trực tiếp đêm tổ chức chương trình nghệ thuật và làm việc với Đài Phát thanh - Truyền hình các tỉnh bạn để tiếp sóng chương trình.

9. Văn phòng UBND tỉnh chủ trì, phối hợp với Văn phòng Tỉnh ủy, Sở Ngoại vụ, Sở Du lịch và các sở, ngành, đơn vị liên quan đảm bảo công tác hậu cần, bố trí ăn nghỉ cho các đại biểu quốc tế, ngoài tỉnh về tham dự đêm khai mạc Lễ hội và thực hiện công tác lễ tân trong đêm khai mạc Lễ hội.

10. Sở Ngoại vụ liên hệ gửi giấy mời và đón các đoàn khách quốc tế, các dự án nước ngoài trên địa bàn tỉnh; phối hợp Văn phòng UBND tỉnh bố trí ăn nghỉ cho đại biểu và công tác lễ tân trong chương trình khai mạc Lễ hội.

11. Sở Y tế bố trí ít nhất 02 tổ y tế và 02 xe cứu thương phục vụ trong đêm khai mạc Lễ hội.

Văn phòng UBND tỉnh thông báo để các sở, ngành, đơn vị liên quan biết, khẩn trương triển khai thực hiện./.

| Nơi nhận: - Thường trực TU (b/cáo); - CT, các PCT UBND tỉnh (b/cáo); - Các thành viên Ban Tổ chức; - Công ty CP Báo Thanh Niên; - LĐ VPUBND tỉnh; - Lưu: VT, VX. | KT. CHÁNH VĂN PHÒNG PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG Đã ký Lê Vĩnh Thế |
| --- | --- |