## DM Du an Du lich
CÁC DỰ ÁN ĐẦU TƯ, PHÁT TRIỂN DU LỊCH 2006 - 2016
(Kèm theo Báo cáo số /BC-UBND ngày /6/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình)
STT | Tên dự án | Tiến độ thực hiện | TMĐT (Triệu đồng) | Diện tích đất (ha) | Địa điểm |  | Thời hạn hoạt động | Nhà đầu tư | GHI CHÚ
[5 empty] | Xã, phường | Huyện, thành phố
| TỔNG CỘNG |  | 13692997 | 1788.693
I | Số dự án đã được đưa vào hoạt động |  | 1241575 | 59.347
1 | Mường Thanh Luxury Nhật Lệ | Đã đi vào hoạt động | 458000 | 0.51 |  | Đồng Hới | 50 | DNTN xây dựng số 1 Điện Biên
2 | Khách sạn Riverside | Đã đi vào hoạt động | 220000 |  | Đường Trương Pháp, | Đồng Hới |  | Cty TNHH | Nhà đầu tư mua đất
3 | Khu Du lịch sinh thái Sài Gòn - Bảo Ninh | Đã đi vào hoạt động | 120000 | 4.35 | Bảo Ninh | Đồng Hới | 50 | Cty Cổ phần Du lịch Sài Gòn - Quảng Bình
4 | KS Mường Thanh Holiday Quảng Bình | Đã đi vào hoạt động | 200000 |  | Đường Trương Pháp, | Đồng Hới |  | Tập đoàn Mường Thanh
5 | Xây dựng Khuôn viên cây xanh và thể thao ngoài trời | Dự án đã có quyết định cho thuê đất từ tháng 10/2016. Hiện dự án đã đi vào hoạt động | 4000 | 0.3 | Đồng Phú | Đồng Hới | 50 | Công ty TNHH Xây dựng và Thương mại Trường Phú
- Đang những bước hoàn thiện cuối cùng, khoảng 10 ngày nữa sẽ đi vào hoạt động.
6 | Xây dựng khu cây xanh và dịch vụ thể thao | Dự án đã được cấp thẻ đỏ quyền sử dụng đất. Hiện đang san lấp mặt bằng, xây hàng rào. Dự kiến dự án sẽ đi vào hoạt động trong tháng 6/2017. | 4000 | 0.407 | Phường Nam Lý | Đồng Hới | 50 | Công ty TNHH DV Thể thao Tân Hoàng Minh
7 | Câu lạc bộ Thể thao - Giải trí Luxe Sport | Đã đi vào hoạt động | 21000 | 2.17 | Đồng Phú | Đồng Hới | 50 | CT TNHH Thương Mại và Dịch vụ Song Thành
8 | Khu DL Động Thiên Đường | Đã đi vào hoạt động | 131000 | 50 | Sơn Trạch | Bố Trạch | 50 | CT CP Tập đoàn Trường Thịnh
9 | DA Khu điều hành và tuyến Du lịch | Đã đi vào hoạt động | 30000 | 0.51 | Tân Hóa | Minh Hóa | 50 | Công ty TNHH 1TV Chua Me Đất
10 | Khu dịch vụ tổng hợp Toàn Lộc | Đang làm thủ tục cấp phép hoạt động. | 44575 | 0.4 | Bắc Lý | Đồng Hới | 30 | Công ty XNK Toàn Lộc
11 | Khu dịch vụ tổng hợp | Đang đăng ký bổ sung kế hoạch sử dụng đất 2017 tại Sở TNMT. NĐT xây dựng hoàn thành và đi vào hoạt động. | 5000 | 0.28 | Cảnh Hóa | Quảng Trạch | 50 | Công ty TNHH Miền Tây
- NĐT xây dựng hoàn thành và đi vào hoạt động.
12 | Trung tâm thể thao dưới nước | Đã lập kế hoạch bảo môi trường, hiện đang thực hiện các bước tiếp theo. | 4000 | 0.42 | Sơn Trạch, Phúc Trạch | Bố Trạch | 50 | Cty TNHH MTV Chua me đất
II | Số dự án chưa được triển khai |  | 42500 | 0.8
1 | Xây dựng nhà hàng khách sạn Hưng Biển | Hiện đang làm thủ tục chuyển nhương cho Công ty S&D. Hiện dự án chưa triển khai xây dựng. | 32500 | 0.32 | Đường Trương Pháp, Quang Phú | Đồng Hới | 50 | Công ty TNHH Thủy sản Hưng Biển và Công ty TNHH XDTH Đại Thành An
2 | Khu liên hợp nhà hàng tiệc cưới, bar, karaoke | Hiện đang làm thủ tục cấp đất tại Sở Tài nguyên Môi Trường | 10000 | 0.48 | Đường Lý Thường Kiệt, phường Quảng Thuận, thị xã Ba Đồn | Ba Đồn | 50 | Công ty TNHH Vận tải Nam Mỹ
III | Số dự án đang triển khai thực hiện |  | 12408922 | 1728.546
1 | Khu dịch vụ thể thao - vui chơi giải trí Khánh Dung | Đang làm thủ tục trích đo GPMB | 10000 | 0.45 | TK10, Hoàn Lão | Bố Trach | 50 | Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ tổng hợp Khánh Dung
2 | Khu du lịch, nghỉ dưỡng Đỗ Quyên | Đã có Quyết định phê duyệt QHCT 27/4/2017, hiện đang thực hiện thủ tục xin thuê đất ở Sở TNMT | 93000 | 3.6 | Bảo Ninh | Đồng Hới | 50 | Công ty TNHH Thương mại và Du lịch Đỗ Quyên
3 | Khu nhà hàng ẩm thực Phú Ninh | Dự án đã GPMB, hiện đang hoàn thiện hồ sơ thiết kế dự án | 10000 | 0.85 | Bảo Ninh | Đồng Hới | 50 | Công ty TNHH Phú Ninh
4 | Khu dịch vụ tổng hợp Huy Lợi | Do có sự thay đổi về quy hoạch, Hiện NĐT đang làm thủ tục điều chỉnh quy hoạch tại UBND huyện. | 10000 | 0.45 | Thị trấn Hoàn Lão | Bố Trạch | 50 | Công ty TNHH TMDVTH Huy Lợi
- NĐT đã tiến hành san lấp mặt bằng.
5 | Quần thể resort, biệt thự nghỉ dưỡng và giải trí cao cấp FLC Quảng Bình | Đang triển khai thi công (có báo cáo riêng kèm theo) | 4800000 | 992.3 | Hải Ninh, Hổng Thủy | Lệ Thủy | 70 | Công ty CP tập đoàn FLC
6 | Khu biệt thự sinh thái và nghỉ dưỡng cao cấp Hải Ninh | Đang triển khai thi công (có báo cáo riêng kèm theo) | 3600000 | 596.3 | Hải Ninh, Hồng Thủy | Lệ Thủy | 70 | Công ty CP XD Faros
7 | Xây dựng nhà hàng ăn uống và dịch vụ thương mại Tiến Đạt | NĐT hiện đang làm thủ tục để thuê đất ở STNMT. | 3000 | 0.14 | Cha Lo, Dân Hóa | Minh Hóa | 50 | Công ty TNHH Dịch vụ Thương mại Xuất nhập khẩu Tiến Đạt
8 | Điều chỉnh Nhà hàng tiệc cưới Quê Hương | - Đã có quyết định cho thuê đất từ ngày 30/12/2016. | 20000 | 0.2 | Đồng Phú | Đồng Hới |  | Công ty TNHH TM và XD Quê Hương
- Hiện nhà đầu tư đang san lấp mặt bằng
9 | Khu nghỉ dưỡng sinh thái TABICO Quảng Bình | Dự án đã được cho phép chuyển mục đích sử dụng đất, hiện đang thi công. | 95000 | 1.48 | Thuận Đức | Đồng Hới | 50 | Công ty TNHH TABICO
- NĐT đang xin điều chỉnh chủ trường đầu tư từ TMĐT 5 tỷ - 180 tỷ.
10 | Khu nghỉ dưỡng kết hợp trang trại (Xuân Sơn FarmStay) | Đang trình thẩm định quy hoạch tại Sở Xây dựng. | 50000 | 2.95 | Sơn Trạch | Bố Trạch | 50 | Công ty TNHH Thương mại và dịch vụ Sơn Trạch
11 | Khu du lịch nghỉ dưỡng ĐOÀN GIA | Dự án đang GPMB và làm thủ tục thuê đất. | 35500 | 0.75 | Sơn Trạch | Bố Trạch | 50 | Công ty TNHH đầu tư Đoàn Gia QB
12 | Mở rộng trụ sở Khách sạn Vĩnh Hoàng | Dự án đang xây dựng, đã hoàn thành một số hạng mục: đăng kiểm, trồng xây xanh, điện nước, đấu nối đường HCM, PCCC | 1000 | 0.05 | Hải Thành | Đồng Hới | 50 | Công ty TNHH XNK Vĩnh Hoàng
13 | Khách sạn, nhà hàng và khu nghỉ dưỡng sinh thái Đàn Điểm | Dự án đã được UBND huyện phê duyệt quy hoạch chi tiết, hiện đang làm thủ tục thuê đất ở Sở Tài nguyên và Môi trường. | 30300 | 2.1 | thôn Hòa Luật Nam, xã Cam Thủy | Lệ Thủy | 50 | Lê Văn Đàn
14 | Khách sạn Pullman | UBND tỉnh đã phê duyệt chủ trương đầu tư và cho thuê đất. Hiện đang triển khai thi công | 600000 | 5.85 | Đường Võ Nguyên giáp, Bảo Ninh | Đồng Hới | 50 | Tổng công ty du lịch Hà nội -Công ty TNHH
- Dự án đã được phê duyệt quy hoạch xây dựng chi tiết 1/500.
- Nhà đầu tư đang thực hiện thủ tục Đánh giá tác động môi trường.
- Hiện nay nhà đầu tư đã khoanh hàng rào tôn và san gạt mặt bằng để tập kết xe máy. Dự kiến cuối tháng 4/2017 khởi công Dự án.
15 | Khu dich vụ Thắng lợi | Nhà đầu tư đã hoàn thành thủ tục thuê đất. Hiện nay nhà đầu tư đang trình báo cáo đánh giá tác động môi trường. | 58200 | 7 | thôn 1, xã Bắc Trạch | Bố Trạch | 50 | Công ty TNHH XDTH Thắng Lợi
- Hiện nay nhà đầu tư đang trình báo cáo đánh giá tác động môi trường.
16 | Khách sạn Biển và Sông Nhật Lệ của Công ty cổ phần VIX. | Quy hoạch chi tiết đã được phê duyệt.Hiện đang thỏa thuận với các hộ dân để thỏa thuận đền bù | 70000 | 0.04 | phường Hải Thành | Đồng Hới | 50 | Cong ty Co phan VIX.
17 | Khu dịch vụ tổng hợp Vĩnh Hưng | Đang làm thủ tục trình Sở TNMT cấp giấy CNSD đất | 12000 | 0.51 | Tiểu khu 2, thị trấn Hoàn Lão, Bố Trạch | Bố Trạch | 50 | Công ty TNHH TV&XD Vĩnh Hưng
18 | Khu hạ tầng du lịch Phong Nha | Nhiệm vụ quy hoạch đã được phê duyệt ngày 30/12/2016. Hiện đang thiết kế QHCT. | 110000 | 4.8 | Thôn Hà Lời, xã Sơn Trạch, huyện Bố Trạch | Bố Trạch | 50 | Công ty TNHH Du lịch sinh thái Phong Nha - Kẻ Bàng.
19 | Tổ hợp lưu trú, vui chơi giải trí phục vụ du lịch | Nhiệm vụ quy hoạch đã được phê duyệt từ tháng 2/2017. Hiện đang thẩm định QHCT tại Sở Xây dựng. | 10900 | 0.52 | Bắc sông Hà Lời, xã Sơn Trạch, Bố Trạch | Bố Trạch | 50 | Công ty CP TM Du lịch Gà Lôi Trắng
20 | Xây dựng trạm dừng chân phục vụ du khách kết hợp di dời cửa hàng xăng dầu Phong Nha | Đang tiến hành lập quy hoạch chi tiết 1/500 trình Sở xây dựng thẩm định. | 11850 | 1 | tại thôn Cù Lạc 1, xã Sơn Trạch | Bố Trạch | 50 | Công ty TNHH Sản xuất - Thương mại Hưng Phát.
21 | Du lịch sinh thái thung lũng Sinh tồn | Đang triển khai thực hiện dự án, chờ đánh giá tác động môi trường. | 30000 | 4 | Thung lũng sinh tồn, Vườn QGPNKB | Bố Trạch | 50 | Công ty Cổ phần đầu tư Mộc Nam
22 | Xây dựng khu nhà nghỉ, phòng trà Hà Lời | Quy hoạch chi tiết đã được UBND tỉnh phê duyệt. Hiện đang làm thủ tục thuê đất ở Sở TNMT | 10000 | 0.44 | Thôn Hà Lời, xã Sơn Trạch, huyện Bố Trạch | Bố Trạch | 50 | Công ty TNHH Xây dựng Tổng hợp Thanh Ba
- Hiện đnag làm thủ tục thuê đất ở Sở TNMT
23 | Khu du lịch và nhà ở sinh thái Sunspa-Đảo Yến | Nhiệm vụ quy hoạch, quy hoạch chi tiết đã được UBND tỉnh phê duyệt vào thàng 6/2016. Vừa hoàn thiện phương án áp đền bù trình UBND huyện. Lộ trình 30/5 sẽ hoàn thành đền bù GPMB để thi công. | 870000 | 60.87 | xã Quảng Đông | Quảng Trạch | 50 | Cty CP Tập đoàn Trường Thịnh
- Vừa hoàn thiện phương án áp đền bù trình UBND huyện. Lộ trình 30/5 sẽ hoàn thành đền bù GPMB để thi công.
24 | Khu dịch vụ tổng hợp Lèn Trúc | Đang tiến hành đền bù GPMB. | 16500 | 0.5 | Thôn Tây Trúc, xã Tiến Hóa | Tuyên Hóa | 50 | Xí nghiệp XDTH Trường Đạt
- Đang lập nhiệm vụ quy hoạch trình UBND huyện phê duyệt.
25 | Khu du lịch sinh thái, hội nghị và giải trí Green Resort | Dự án đang trong giai đoạn phê duyệt 1/500, đã thông qua các sở, ban ngành và khó khăn chưa tổ chức họp đồ án quy hoạch 1/500 với cán bộ chủ chốt phường Quảng Thọ | 250000 | 10 | Quảng Thọ | Ba ĐỒn | 70 | Cty CP thương mại dịch vụ Kim Tự Tháp
26 | Đảo sinh thái | Nhà đầu tư đã thực hiện thủ tục trích đo địa chính xong, hiện đang ở bước lập hồ sơ thiết kế, khảo sát địa chất. | 10000 | 0.7 | Đức Ninh Đông | Đồng Hới | 50 | Công ty TNHH TM Trường Phú
27 | Xây dựng khu dịch vụ - giải trí Thành Đạt | Đang làm thủ tục ký hợp đồng thuê đất ở Sở TNMT. | 50000 | 0.5 | Đồng Phú | Đồng Hới | 50 | Công ty TNHH Paradize Thiên Đường
28 | Khu phức hợp Du lịch sinh thái và vui chơi thể thao dưới nước | Hoàn thành công tác đền bù GPMB khoảng 80%; Đang trình Sở XD thẩm định quy hoạch chi tiết | 39000 | 12 | thôn Chày Lập, xã Phúc Trạch và thôn Trằm Mé, xã Sơn Trạch. | Bố Trạch | 50 | Công ty cổ phần thương mại và du lịch Phù Sa Đỏ
29 | Khách sạn Coco's Botique | Mới phê duyệt chủ trương tháng 2/2017, đang chuẩn bị các thủ tục để thực hiện các bước tiếp theo | 65000 | 0.55 | Đồng Phú | Đồng Hới | 44 | Cong ty TNITH Tu van va Dau tu Hoang Gia Phat
30 | Trạm trung chuyển kho bãi, nhà hàng ăn uống và gara ô tô Thiên Phúc | Mới phê duyệt chủ trương tháng 1/2017, đang chuẩn bị các thủ tục để thực hiện các bước tiếp theo | 10000 | 2.5 | Bắc Lý | Đồng Hới | 50 | Cong ty TNHH Kinh doanh Tổng hợp Thiên Phúc
31 | Khu du lịch sinh thái nghỉ dưỡng Khe Môn | Mới phê duyệt chủ trương tháng 3/2017, đang chuẩn bị các thủ tục để thực hiện các bước tiếp theo | 50000 | 4.5 | Sơn Trạch | Bố Trạch | 50 | Công ty TNHH Một thành viên Chua me đất
32 | Khu lưu trú sinh thái Phong Nha Eco Stay | Mới phê duyệt chủ trương tháng 3/2017, đang chuẩn bị các thủ tục để thực hiện các bước tiếp theo | 5000 |  | Sơn Trạch | Bố Trạch | 50 | Công ty TNHH Phong Nha Green Travel
33 | Khu nhà nổi tránh lũ Chày Lập | Dự án được cấp chủ trương đầu tư tháng 4/2017. Hiện dự án đang hoàn thiện các thủ tục để triển khai dự án đảm bảo tiến độ theo quy định | 3000 | 0.246 | Thôn Phong Nha, Sơn Trạch, Bố Trạch | Bố Trạch | 50 | Công ty TNHH MTV Chua Me Đất
34 | Khu nghỉ dưỡng sinh thái Phong Nha Xanh | Mới phê duyệt chủ trương tháng 4/2017, đang chuẩn bị các thủ tục để thực hiện các bước tiếp theo | 20000 | 3.5 | Sơn Trạch | Bố Trạch | 50 | Công ty TNHH Phong Nha Kẻ Bàng Discovery
35 | Khách sạn Biển Vàng | thi công gần hoàn thành, chuẩn bị đi vào hoạt động | 258470 | 2.2 | Đương Võ Nguyên Giáp | Đồng Hới | đến năm 2061 | Công ty TNHH Vương Thuận
36 | Vincom Shophouse |  | 250000 |  | Quách X kỳ | Đồng Hới |  | TĐ Vingroup
37 | Khách sạn Royal |  | 200000 |  | 53 Nguyễn Hữu Cảnh, | Đồng Hới |  | Công ty TNHH TM&XD Hải Thành | mở rộng đầu tư
38 | Khách sạn Royal Huy |  | 200000 |  | Đường Trương Pháp | Đồng Hới
39 | Khách sạn Intercontinential Hotel Quảng Bình |  | 180000 |  | Đường Thống Nhất | Đồng Hới
40 | Trung tâm dịch vụ Châu Anh | Hiện dự án đang trình UBND huyện thẩm định quy hoạch chi tiết. | 18200 | 2.4 | Quảng Hưng | Quảng Trạch | 50 | Công ty TNHH Trường Phú
41 | DA XD Khu nghĩ dưỡng Phú Ninh | Đang triển khai thực hiện dự án | 130813 | 2.03 |  | Đồng Hới | 50 | Cty TNHH Phú Ninh
42 | Khách sạn, nhà hàng Vĩnh Cường | Đang triển khai thực hiện dự án | 112189 | 0.27 |  | Đồng Hới | 50 | Cty TNHH Vĩnh Cường

## Bo sung
CÁC DỰ ÁN ĐẦU TƯ, PHÁT TRIỂN DU LỊCH 2006 - 2016 (bổ sung)
(Kèm theo Báo cáo số /SDL-KHPTDL ngày /5/2017 của Sở Du lịch Quảng Bình)
STT | Tên dự án | Tiến độ thực hiện | TMĐT (Triệu đồng) | Diện tích đất (ha) | Địa điểm |  | Thời hạn hoạt động | Nhà đầu tư | GHI CHÚ
[5 empty] | Xã, phường | Huyện, thành phố
TỔNG CỘNG
I | Số dự án đã được đưa vào hoạt động |  | 852815 | 7.01
1 | Câu lạc bộ Thể thao - Giải trí Luxe Sport | Đã đi vào hoạt động | 21000 | 2.17 | Đồng Phú | Đồng Hới | 50 | CT TNHH Thương Mại và Dịch vụ Song Thành
2
3
4 | DA XD khách sạn Mường Thanh | Đã đi vào hoạt động | 458000 | 0.51 |  | Đồng Hới | 50 | DNTN xây dựng số 1 Điện Biên
5
II | Dự án đang triển khai thực hiện |  | 243002 | 2.3
1 | DA XD Khu nghĩ dưỡng Phú Ninh | Đang triển khai thực hiện dự án | 130813 | 2.03 |  | Đồng Hới | 50 | Cty TNHH Phú Ninh
2 | Khách sạn, nhà hàng Vĩnh Cường | Đang triển khai thực hiện dự án | 112189 | 0.27 |  | Đồng Hới | 50 | Cty TNHH Vĩnh Cường