|  |  |
| --- | --- |
| **ỦY BAN NHÂN DÂN**  **TỈNH QUẢNG BÌNH**  Số:  1002/KH-UBND | **CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**  *Quảng Bình, ngày 09 tháng 6 năm 2017* |

**KẾ HOẠCH**

**Triển khai thực hiện Quyết định số 619/QĐ-TTg ngày 08/5/2017**

**của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy định về xây dựng**

**xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật**

**I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU**

**1. Mục đích**

Thực hiện kịp thời nghiêm túc, có hiệu quả nhiệm vụxây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật theo Quy định về xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật ban hành kèm theo Quyết định số 619/QĐ-TTg ngày 08/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ (gọi tắt là Quyết định số 619/QĐ-TTg).

**2. Yêu cầu**

- Xác định rõ nội dung công việc, tiến độ thực hiện các nhiệm vụ được giao cho Ngành Tư pháp, UBND các cấp trong thực hiện đánh giá, công nhận, xây dựng xã, phường, thị trấn (cấp xã) đạt chuẩn tiếp cận pháp luật (TCPL) theo Quyết định số 1600/QĐ-TTg ngày 16/8/2016 và Quyết định số 619/QĐ-TTg của thủ tướng Chính phủ.

- Gắn trách nhiệm quản lý, chỉ đạo, hướng dẫn, thực hiện các tiêu chí TCPL và xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn TCPL với thực hiện chức năng, nhiệm vụ quản lý nhà nước của Ngành Tư pháp và Ủy ban nhân dân (UBND) các cấp; phát huy đầy đủ vai trò của Ngành Tư pháp trong xây dựng nông thôn mới.

- Các nội dung, hoạt động đề ra phải bảo đảm tính khả thi, có trọng tâm, trọng điểm; phân công cụ thể trách nhiệm chủ trì, phối hợp của cơ quan, tổ chức; chú trọng lồng ghép, kết hợp với triển khai các chương trình, đề án, nhiệm vụ có liên quan để sử dụng nguồn lực tiết kiệm, hiệu quả.

**II. NỘI DUNG**

**1. Ban hành văn bản chỉ đạo, thực hiện các tiêu chí TCPL**

*- Đơn vị chủ trì:* Sở Tư pháp

- *Đơn vị phối hợp:* Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Văn phòng UBND tỉnh, các sở, ngành có liên quan.

*- Thời gian thực hiện:* Quý I hằng năm.

**2. Rà soát, đề xuất sửa đổi, bổ sung quy định về xây dựng cấp xã đạt chuẩn TCPL và chỉ đạo, hướng dẫn, theo dõi thực hiện tiêu chí thành phần 18.5 vào trong Quyết định của UBND các cấp quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tư pháp, Phòng Tư pháp**

*- Đơn vị chủ trì:* Sở Tư pháp, Phòng Tư pháp tham mưu UBND cùng cấp.

*- Đơn vị phối hợp:* Sở Nội vụ, Phòng Nội vụ, các cơ quan, đơn vị liên quan.

*- Thời gian thực hiện:* Năm 2017

**3. Quán triệt, phổ biến, truyền thông để nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị, cá nhân, cộng đồng về xây dựng cấp xã đạt chuẩn TCPL**

a) Phổ biến, thông tin, truyền thông trên các phương tiện thông tin đại chúng, cơ quan báo chí hoặc các hình thức phù hợp về nhiệm vụ xây dựng cấp xã đạt chuẩn TCPL

*- Đơn vị chủ trì:* Sở Tư pháp, Sở Thông tin và Truyền thông, Báo Quảng Bình, Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Bình, Cổng/Trang tin điện tử của UBND các cấp, của Sở Tư pháp.

*- Đơn vị phối hợp:* Các cơ quan, đơn vị liên quan.

*- Thời gian thực hiện:* Hàng năm.

b)Tổ chức quán triệt, tập huấn nâng cao năng lực cho các tổ chức và đội ngũ cán bộ, công chức được giao theo dõi, triển khai xây dựng cấp xã đạt chuẩn TCPL

*- Đơn vị chủ trì:* Sở Tư pháp

*- Đơn vị phối hợp*: Các cơ quan, đơn vị liên quan.

*- Thời gian thực hiện:* Quý III/2017.

Các năm tiếp theo: Các cơ quan, đơn vị, địa phương chủ động tập huấn chuyên sâu, hướng dẫn nghiệp vụ, trao đổi kinh nghiệm hoặc giải đáp vướng mắc theo yêu cầu triển khai nhiệm vụ trên thực tế.

c) Biên soạn tài liệu về TCPL để giải đáp, hướng dẫn nghiệp vụ

*- Đơn vị chủ trì:* Sở Tư pháp chủ trì phối hợp các cơ quan, đơn vị liên quan.

*- Thời gian thực hiện:* Hàng năm.

**4. Giải pháp thực hiện các chỉ tiêu, tiêu chí TCPL**

a) Thực hiện có hiệu quả Tiêu chí Bảo đảm thi hành Hiến pháp và pháp luật gắn với thực hiện Kế hoạch 117/KH-UBND ngày 08/02/2014 của UBND tỉnh về triển khai thi hành Hiến pháp, Kế hoạch 1200/KH-UBND ngày 08/10/2015 của UBND tỉnh về triển khai thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật và công tác thi hành pháp luật. Trong đó phải triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ:

- Tiếp tục thi hành Hiến pháp, pháp luật, chỉ đạo của cấp trên và triển khai thực hiện đúng yêu cầu, tiến độ;

- Bảo đảm an ninh, chính trị, trật tự an toàn xã hội, không để xảy ra trong án; tội phạm và tệ nạn xã hội trên địa bàn được kiềm chế, có giảm so với trước;

- Giải quyết khiếu nại, tố cáo đúng trình tự, thủ tục, thời hạn; không có hoặc giảm khiếu nại, tố cáo kéo dài trên địa bàn cấp xã so với năm trước.

*- Đơn vị thực hiện:* UBND cấp xã

*- Đơn vị phối hợp:* Các cơ quan, đơn vị liên quan.

*- Thời gian thực hiện:* Hàng năm.

b) Tăng cường công tác cải cách hành chính, nhất là cải cách thủ tục hành chính theo Kế hoạch cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2016 – 2020 và Kế hoạch cải cách thủ tục hành chính. Trong đó triển khai thực hiện nghiêm túc các nhiệm vụ: Công khai đầy đủ các thủ tục hành chính; bố trí địa điểm, công chức tiếp nhận, giải quyết các thủ tục hành chính theo quy định; giải quyết các thủ tục hành chính đúng trình tự, thủ tục và rút gọn thời hạn giải quyết so với thời hạn theo quy định; tiếp nhận, xử lý phản ánh kiến nghị về giải quyết các thủ tục hành chính đúng trình tự, thủ tục và thời hạn quy định và bảo đảm sự hài lòng của tổ chức, cá nhân về chất lượng, thái độ phục vụ khi thực hiện thủ tục hành chính.

*- Đơn vị thực hiện:* UBND cấp xã

*- Đơn vị phối hợp:* Các cơ quan, đơn vị liên quan.

*- Thời gian thực hiện:* Hàng năm.

c) Thực hiện nghiêm túc Luật Tiếp cận thông tin, Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật, Luật Tổ chức chính quyền địa phương; các văn bản, chính sách về xây dựng, phát triển và củng cố mạng lưới thiết chế thông tin, văn hóa, pháp luật tại cơ sở. Trong đó phải triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ:

- Thực hiện công khai các văn bản QPPL, văn bản hành chính thuộc trách nhiệm của UBND cấp xã; cung cấp đầy đủ thông tin pháp luật thuộc trách nhiệm phải cung cấp của UBND cấp xã theo quy định;

- Tổ chức lấy ý kiến Nhân dân về dự thảo văn bản QPPL theo quy định và chỉ đạo, hướng dẫn của cấp trên.

- Tổ chức quán triệt, phổ biến văn bản, chính sách, pháp luật mới cho cán bộ, công chức cấp xã; triển khai đầy đủ các hoạt động PBGDPL cho Nhân dân trên địa bàn bằng hình thức phù hợp; thực hiện phổ biến, giáo dục pháp luật cho đối tượng đặc thù thuộc trách nhiệm của UBND cấp xã;

- Các thiết chế thông tin, văn hóa, pháp luật tại cơ sở hoạt động có hiệu quả; thực hiện tốt việc tổ chức đối thoại chính sách, pháp luật theo quy định và bố trí kinh phí đảm bảo công tác PBGDPL.

*- Đơn vị chủ trì:* UBND cấp xã.

*- Đơn vị phối hợp:* Các cơ quan, đơn vị liên quan.

*- Thời gian thực hiện:* Hàng năm.

d) Thực hiện Luật Hòa giải cơ sở và quy định về hòa giải ở cơ sở trong Bộ luật Tố tụng Dân sự năm 2015. Trong đó phải triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ: Thường xuyên kiện toàn tổ hòa giải và công nhận tổ trưởng tổ hòa giải; hòa giải viên; tổ chức bồi dưỡng, hướng dẫn, nghiệp vụ, kỹ năng hòa giải; đề ra giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động của hòa giải ở cơ sở; các mâu thuẫn, tranh chấp, vi phạm pháp luật thuộc phạm vi hòa giải được hòa giải kịp thời theo yêu cầu của các bên; bố trí kinh phí hỗ trợ cho công tác hòa giải theo quy định.

*- Đơn vị chủ trì:* UBND cấp xã.

*- Đơn vị phối hợp:* Các cơ quan, đơn vị liên quan.

*- Thời gian thực hiện:* Hằng năm.

đ) Thực hiện dân chủ ở cơ sở gắn với thực hiện Pháp lệnh dân chủ ở xã, phường, thị trấn và các quy định về dân chủ ở cơ sở. Trong đó triển khai thực hiện nghiêm túc các nhiệm vụ:

- Công khai, minh bạch các nội dung theo quy định của pháp luật về dân chủ ở cơ sở;

- Cử tri hoặc cử tri đại diện hộ gia đình được bàn, quyết định trực tiếp về các nội dung theo quy định của pháp luật về dân chủ ở cơ sở; cử tri hoặc cử tri đại diện hộ gia đình được bàn, biểu quyết để cơ quan có thẩm quyền quyết định các nội dung theo quy định của pháp luật về dân chủ ở cơ sở;

- Nhân dân được tham gia ý kiến trước khi cơ quan có thẩm quyền quyết định về các nội dung theo quy định của pháp luật về dân chủ ở cơ sở; nhân dân trực tiếp hoặc thông qua Ban thanh tra nhân dân, Ban giám sát đầu tư của cộng đồng thực hiện giám sát các nội dung theo quy định của pháp luật về dân chủ ở cơ sở.

*- Đơn vị chủ trì*: UBND cấp xã.

*- Đơn vị phối hợp*: Các cơ quan, đơn vị liên quan.

*- Thời gian thực hiện*: Hằng năm.

**5. Tổ chức đánh giá, công nhận đạt chuẩn TCPL**

a) Kiện toàn Hội đồng đánh giá TCPL; ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng

*- Đơn vị chủ trì:* Phòng Tư pháp.

*- Đơn vị phối hợp*: Các cơ quan, đơn vị liên quan.

*- Thời gian thực hiện*: Quý III/2017.

b) Chỉ đạo, hướng dẫn rà soát, chấm điểm, đánh giá, công nhận cấp xã đạt chuẩn TCPL

*- Đơn vị chủ trì*: Sở Tư pháp, Phòng Tư pháp tham mưu UBND cùng cấp.

*- Đơn vị phối hợp*: Các cơ quan, đơn vị liên quan.

*- Thời gian thực hiện*: Quý III/2017.

c) Tổ chức đánh giá, công nhận cấp xã đạt chuẩn TCPL.

*- Đơn vị chủ trì*: UBND cấp xã tự đánh giá, UBND cấp huyện đánh giá, công nhận đạt chuẩn TCPL.

*- Đơn vị phối hợp*: Các cơ quan, đơn vị liên quan.

*- Thời gian thực hiện*: Theo quy định về xây dựng cấp xã đạt chuẩn TCPL.

d) Đề xuất, triển khai giải pháp khắc phục, cải thiện, thực hiện có hiệu quả các chỉ tiêu, tiêu chí TCPL và xây dựng cấp xã đạt chuẩn TCPL trên cơ sở kết quả đánh giá hàng năm, tập trung trọng tâm vào địa bàn chưa đạt chuẩn TCPL hoặc có nhiều tiêu chí, chỉ tiêu đạt kết quả thấp

*- Đơn vị chủ trì*: Sở Tư pháp, Phòng Tư pháp tham mưu, đề xuất với UBND cùng cấp; UBND cấp xã tổ chức thực hiện theo chỉ đạo và ý kiến của UBND cấp trên.

*- Thời gian thực hiện*: Hàng năm.

**6. Kiểm tra, giám sát, sơ kết, tổng kết đánh giá kết quả; chọn triển khai mô hình điểm cấp xã đạt chuẩn TCPL; thực hiện trách nhiệm của cơ quan chủ trì**

a) Tổ chức kiểm tra việc triển khai nhiệm vụ xây dựng cấp xã đạt chuẩn TCPL

*- Đơn vị chủ trì*: Sở Tư pháp.

*- Đơn vị phối hợp*: Các cơ quan, đơn vị liên quan.

*- Thời gian thực hiện*: Hằng năm (định kỳ, đột xuất).

b) Mỗi năm, mỗi địa phương chọn ít nhất 01 xã để chỉ đạo, hướng dẫn việc xây dựng, triển khai mô hình điểm xã đạt chuẩn TCPL gắn với phong trào thi đua “Ngành Tư pháp chung sức góp phần xây dựng nông thôn mới” giai đoạn 2016 – 2020kèm theo Quyết định số 2288/QĐ-BTP ngày 31/10/2016 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp và Kế hoạch số 1820/KH-UBND ngày 27/10/2016 của UBND tỉnh Quảng Bình tổ chức thực hiện Phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới” tỉnh Quảng Bình giai đoạn 2016-2020.

*- Đơn vị chủ trì:* Sở Tư pháp.

*- Đơn vị phối hợp thực hiện*: Các cơ quan, đơn vị liên quan.

*- Thời gian thực hiện*: Năm 2017 - 2020.

c)Tổ chức sơ kết, tổng kết, khen thưởng nhiệm vụ xây dựng cấp xã đạt chuẩn TCPL

*- Đơn vị chủ trì:* Sở Tư pháp tham mưu UBND tỉnh.

*- Đơn vị phối hợp thực hiện*: Sở Nội vụ, các cơ quan, đơn vị liên quan.

*- Thời gian thực hiện*: Sơ kết năm 2018, tổng kết năm 2020.

d)Thực hiện đầu mối quản lý, theo dõi về xây dựng cấp xã đạt chuẩn TCPL và tiêu chí xã đạt chuẩn TCPL trong Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới.

*- Đơn vị chủ trì*: Sở Tư pháp.

*- Đơn vị phối hợp thực hiện*: Các cơ quan, đơn vị liên quan.

*- Thời gian thực hiện*: Hằng năm.

**7. Bảo đảm nguồn lực, điều kiện cần thiết triển khai nhiệm vụ xây dựng cấp xã đạt chuẩn TCPL**

a) Bố trí công chức quản lý, theo dõi thực hiện nhiệm vụ xây dựng cấp xã đạt chuẩn TCPL gắn với kiện toàn tổ chức bộ máy và đội ngũ công chức làm công tác tư pháp theo quy định

*- Đơn vị chủ trì:* Sở Tư pháp, Phòng Tư pháp.

*- Đơn vị phối hợp:* Sở Nội vụ, Phòng Nội vụ.

*- Thời gian thực hiện:* Năm 2017 – 2018.

b) Bảo đảm cơ sở vật chất, kinh phí: Kinh phí triển khai thực hiện nhiệm vụ xây dựng cấp xã đạt chuẩn TCPL được bảo đảm, bố trí trong dự toán chi ngân sách thường xuyên hàng năm của các sở, ngành liên quan và UBND cấp huyện, cấp xã theo phân cấp ngân sách nhà nước hiện hành.

*- Đơn vị chủ trì:* Sở Tài chính, Phòng Tài chính.

*- Thời gian thực hiện:* Hàng năm.

**III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN**

**1. Sở Tư pháp** làm đầu mối tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo, hướng dẫn triển khai thực hiện nhiệm vụ xây dựng xã đạt chuẩn TCPL trên địa bàn tỉnh, phân công Phòng chuyên môn và công chức làm đầu mối theo dõi, tham mưu thực hiện; theo dõi, kiểm tra việc thực hiện các tiêu chí, chỉ tiêu TCPL; phối hợp với các sở, ngành liên quan hướng dẫn xây dựng cấp xã đạt chuẩn TCPL. Định kỳ tổng hợp kết quả về cấp xã đạt chuẩn TCPL và đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả triển khai nhiệm vụ xây dựng cấp xã đạt chuẩn TCPL.

**2. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn** tiếp tục tham mưu triển khai thực hiện Bộ tiêu chí quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020 ban hành kèm theo Quyết định số 1980/QĐ-TTg ngày 17/10/2016; rà soát, bổ sung vào Kế hoạch thực hiện Chương trình Mục tiêu Quốc gia nông thôn mới giai đoạn 2016 – 2020 của tỉnh các hoạt động thực hiện nhiệm vụ: *"Đánh giá, công nhận, xây dựng xã tiếp cận pháp luật; bảo đảm và tăng cường khả năng tiếp cận pháp luật cho người dân"* tại nội dung số 06, điểm b, mục 9, phần III Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016 – 2020 ban hành kèm theo Quyết định số 1600/QĐ-TTg ngày 16/8/2016 của Thủ tướng Chính phủ*.* Phối hợp với Sở Tư pháp, hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn TCPL.

**3. Sở Tài chính** tham mưu UBND tỉnh về kinh phí, cơ sở vật chất triển khai thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn TCPL theo quy định.

**4.** **Sở Nội vụ** chỉ đạo, hướng dẫn, đề ra giải pháp đảm bảo thực hiện có hiệu quả Tiêu chí Thực hiện dân chủ ở cơ sở gắn với thực hiện Pháp lệnh dân chủ ở xã, phường, thị trấn và các quy định về dân chủ ở cơ sở; chỉ đạo bố trí công chức Tư pháp – Hộ tịchđảm bảo đủ số lượng theo quy định.

**5. Sở Văn hóa và Thể thao** chỉ đạo, hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra thực hiện các tiêu chí, chỉ tiêu TCPL liên quan đến xây dựng hương ước, quy ước và các thiết chế văn hóa ở cơ sở.

**6. Sở Thông tin và Truyền thông** chỉ đạo, hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra việc thông tin, tuyên truyền các tiêu chí, chỉ tiêu TCPL trên hệ thống loa truyền thanh ở cơ sở.

**7. Văn phòng UBND tỉnh** công bố danh sách cấp xã đạt chuẩn TCPL, danh sách cấp xã chưa đạt chuẩn TCPL trên Cổng thông tin điện tử tỉnh.

**8. Báo Quảng Bình, Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Bình** tăng cường tuyên truyền về Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới và các quy định về xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn TCPL.

**9. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh** chỉ đạo, hướng dẫn và tổ chức tuyên truyền, phổ biến pháp luật về xây dựng cấp xã đạt chuẩn TCPL cho thành viên, hội viên; giám sát, phản biện xã hội; vận động thành viên, hội viên tham gia xây dựng cấp xã đạt chuẩn TCPL; giám sát kết quả đánh giá sự hài lòng của tổ chức, cá nhân khi thực hiện các thủ tục hành chính; phối hợp với cơ quan tư pháp cùng cấp và các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan trong thực hiện kế hoạch này.

**10. UBND các huyện, thị xã, thành phố** chỉ đạo, triển khai nhiệm vụ xây dựng cấp xã đạt chuẩn TCPL tại địa phương, phân công Phòng Tư pháp và công chức làm đầu mối theo dõi, tham mưu thực hiện; bảo đảm kinh phí thực hiện nhiệm vụ xây dựng cấp xã đạt chuẩn TCPL; định kỳ, đột xuất báo cáo kết quả thực hiện về UBND tỉnh (qua Sở Tư pháp).

**11. UBND các xã, phường, thị trấn** chỉ đạo, triển khai thực hiện các nhiệm vụ về xây dựng xã đạt chuẩn TCPL theo quy định; bảo đảm kinh phí thực hiện nhiệm vụ xây dựng cấp xã đạt chuẩn TCPL, phân công công chức làm đầu mối theo dõi, tham mưu thực hiện; định kỳ hàng năm tổ chức tự đánh giá, chấm điểm, công nhận cấp xã đạt chuẩn TCPL, tổng hợp vướng mắc khó khăn, đề xuất các giải pháp về xây dựng cấp xã đạt chuẩn TCPL gửi UBND cấp huyện theo quy định./.

|  |  |
| --- | --- |
| ***Nơi nhận:***  - Vụ PBGDPL, Bộ Tư pháp;  - Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;  - UBMTTQVN tỉnh;  - Các Sở: Tư pháp, Nông nghiệp và PTNN;  Tài Chính; Nội vụ; Văn hóa và Thể thao;  Thông tin và Truyền thông;  - Báo Quảng Bình; Đài PT-TH Quảng Bình;  - UBND các huyện, thị xã, thành phố;  - UBND các xã, phường, thị trấn;  - Văn phòng UBND tỉnh - Lưu: VT, NC. | **TM.UỶ BAN NHÂN DÂN**  **KT.CHỦ TỊCH**  **PHÓ CHỦ TỊCH**  **Đã ký**  **Nguyễn Tiến Hoàng** |