| UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG BÌNH | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc Lập - Tự do - Hạnh phúc |
| --- | --- |
| Số: 1165/KH-UBND | Quảng Bình, ngày 05 tháng 7 năm 2017 |

KẾ HOẠCH

Đăng cai tổ chức vòng bán kết giải Bóng chuyền

hạng A toàn quốc năm 2017 tại tỉnh Quảng Bình

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

- Chào mừng các ngày lễ kỷ niệm lớn của tỉnh và quốc gia trong năm 2017, chào mừng kỷ niệm 68 năm Quảng Bình quật khởi (15/7/1949- 15/7/2017).

- Phục vụ nhu cầu hưởng thụ của quần chúng nhân dân, tạo điều kiện cho quần chúng nhân dân được thưởng thức các trận đấu có trình độ chuyên môn cao. Kịp thời động viên, khơi dậy phong trào tập luyện TDTT nói chung, môn Bóng chuyền nói riêng trên địa bàn tỉnh Quảng Bình.

- Nâng cao trình độ công tác tổ chức, chuyên môn, năng lực trọng tài từng bước hoàn thiện để đăng cai các giải khu vực và toàn quốc đạt chất lượng ngày càng cao hơn.

- Thông qua hoạt động thi đấu này nhằm giới thiệu, quảng bá về văn hóa, con người và du lịch Quảng Bình đến với các địa phương, đơn vị về tham gia thi đấu tại giải.

2. Yêu cầu

Để tổ chức vòng bán kết giải bóng chuyền hạng A toàn quốc năm 2017 thành công tốt đẹp, giải phải đảm bảo được một số yêu cầu sau:

- Công tác chuẩn bị cơ sở vật chất phục vụ giải phải đảm bảo tiêu chuẩn về chuyên môn, tổ chức tuyệt đối an toàn, tiết kiệm, phục vụ tốt nhu cầu thưởng thức của quần chúng nhân dân.

- Công tác tổ chức phải chu đáo, tạo được ấn tượng cho các VĐV, BTCTW, Trọng tài và quần chúng nhân dân.

II. MỘT SỐ THÔNG TIN VỀ GIẢI ĐẤU

1. Quy mô tổ chức

Vòng bán kết giải bóng chuyền hạng A toàn quốc năm 2017 được Liên đoàn Bóng chuyền Việt Nam ủy quyền đăng cai tại Quảng Bình quy tụ 10 đội bóng chuyền nam và 6 đội bóng chuyền nữ với khoảng gần 350 vận động viên tham gia thi đấu tại giải.

Số lượng BTC trung ương, Giám sát, Trọng tài và các lực lượng tham gia điều hành tại giải dự kiến 30 người.

2. Thời gian và địa điểm thi đấu

- Thời gian thi đấu từ ngày 22 đến 31/7/2017.

- Thời gian các đội tiến hành làm quen sân từ ngày 15 – 21/7/2017.

- Địa điểm: tại Nhà Thi đấu Công an tỉnh, phường Nam Lý, thành phố Đồng Hới.

III. NỘI DUNG KẾ HOẠCH

Để đăng cai và tổ chức thành công vòng bán kết giải Bóng chuyền hạng A toàn quốc 2017, cần triển khai thực hiện một số nội dung công việc chính sau:

1. Công tác chuẩn bị

- Xây dựng kế hoạch đăng cai tổ chức vòng  bán kết của giải

- Tham mưu công văn đề nghị các cơ quan, ban ngành liên quan cử lãnh đạo đơn vị tham gia Ban tổ chức địa phương của giải

- Tham mưu UBND tỉnh Quyết định thành lập Ban tổ chức địa phương vòng bán kết hạng A do Quảng Bình đăng cai

- Khảo sát, thông báo giá ăn, nghĩ tại Đồng Hới gửi các tỉnh có đội bóng tham gia; (Liên hệ đặt chỗ nghỉ cho các đoàn khi có nhu cầu)

- Kiểm tra cơ sở vật chất nhà thi đấu Công an tỉnh (bao gồm hệ thống âm thanh, ánh sáng và cơ sở vật chất phục vụ cho công tác tổ chức thi đấu)

- Lập dự trù kinh phí tổ chức giải, khảo sát địa điểm, chuẩn bị cơ sở vật chất phục vụ công tác thi đấu (Trung tâm TDTT thuộc Sở Văn hóa và Thể thao Quảng Bình)

- Họp Ban Tổ chức địa phương (Dự kiến 8h00'' ngày 10 tháng 7 năm 2017) để kiểm tra rà soát lại CSVC, công tác chuẩn bị tổ chức.

2. Công tác tổ chức thi đấu

- Họp BTC- BGS 15h00'' ngày 20/7/2017 (TƯ, Địa phương).

- Họp chuyên môn, bốc thăm xếp lịch, thông qua chương trình thi đấu với các đoàn, 08h 30'' - 11h ngày 21/7/2017 tại Trung tâm TDTT tỉnh Quảng Bình.

-  Tập huấn các lực lượng từ 14h00'' - 17h ngày 21/7/2017 (Giám sát, Trọng tài và tất cả các lực lượng phục vụ).

- Khai mạc giải: 19h30'' ngày 22/7/2017tại Nhà thi đấu Công an tỉnh Quảng Bình.

- Bế mạc giải: 20h00'' ngày 31/7/2017 tại Nhà thi đấu Công an tỉnh Quảng Bình.

+ Buổi chiều tổ chức thi đấu từ 14h 00

+ Buổi tối tổ chức thi đấu từ 19h30''

3. Công tác tuyên truyền

Đây là một giải thi đấu cấp quốc gia mà tỉnh Quảng Bình được vinh dự đăng cai. Vì vậy, phải được tổ chức tuyên truyền sâu rộng trên các phương tiện thông tin đại chúng của trung ương và địa phương, treo các Pa Nô, băng rôn, khẩu hiệu tuyên truyền quảng cáo tại một số tuyến đường trung tâm thành phố Đồng Hới, địa điểm thi đấu nhằm thu hút đông đảo quần chúng nhân dân trên địa bàn tỉnh biết đến xem để động viên, cổ vũ cho giải.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Sở Văn hoá và Thể thao

- Là Cơ quan thường trực chiụ trách nhiệm tổng hợp và phối hợp với Liên đoàn bóng chuyền Việt Nam tổ chức điều hành giải.

- Chỉ đạo các bộ phận chuyên môn thuộc Sở, chuẩn bị cơ sở vật chất, dụng cụ thi đấu, khảo sát chỗ ăn nghỉ, thông báo và bố trí cho các đơn vị có đội tham gia giải, BTC, Trọng tài Trung ương.

- Lập danh sách mời đại biểu dự khai mạc và bế mạc giải.

- Điều hành lực lượng phục vụ làm nhiệm vụ tại giải đảm bảo chu đáo, nghiêm túc, kịp thời phục vụ giải đấu được thành công.

- Tổ chức bán vé để tạo nguồn thu phục vụ cho giải.

1.1. Phòng  Quản lý Thể dục thể thao

- Giúp việc trực tiếp cho Trưởng Ban Tổ chức.

- Xây dựng kế hoạch đăng cai tổ chức vòng bán kết hạng A của giải.

- Tham mưu trình UBND tỉnh ban hành Quyết định thành lập Ban Tổ chức địa phương.

- Phối hợp với Trung tâm TDTT làm tốt công tác  chuẩn bị cơ sở vật chất và chuyên môn phục vụ giải.

- Khảo sát chổ ăn nghĩ thông báo cho các đơn vị có đội bóng tham giải. Đặt chổ ăn, nghĩ cho các đoàn khi có nhu cầu.

- Tham mưu các văn bản liên quan đến giải, trình cấp có thẩm quyền ký, tổ chức thực hiện.

1.2. Trung tâm Thể dục thể thao

- Là đơn vị thường trực cho Ban Tổ chức để giải quyết mọi công việc điều hành giải (chịu trách nhiệm nguồn thu, chi cho công tác tổ cức giải).

- Bố trí chỗ ăn, nghĩ cho Ban tổ chức TW, Trọng tài và cán bộ của Liên đoàn Bóng chuyền Việt Nam.

- Chuẩn bị đầy đủ về cơ sở vật chất, dụng cụ chuyên môn phục vụ cho giải.

- Xây dựng kế hoạch tuyên truyền băng rôn trước và trong quá trình giải diễn ra để quần chúng nhân dân biết đón xem và cổ vũ.

- Chuẩn bị cờ lưu niệm, cờ giải, hoa tươi, nước uống, giải thưởng (nếu có nhà tài trợ) phục vụ lễ khai mạc, bế mạc giải.

- Chuẩn bị nước uống cho VĐV, BTC, Trọng tài làm nhiệm vụ trong suốt quá trình giải.

- Phối hợp với các phòng ban thuộc Công an tỉnh chuẩn bị đủ lực lượng nhặt bóng và lau sàn, trật tự trên các khán đài phục vụ giải theo yêu cầu của Liên đoàn.

- Phối hợp với các Phòng ban có liên quan của Công an tỉnh xây dựng kế hoạch xếp lịch để các đội tập trong sân nhà thi đấu trước và trong quá trình giải diễn ra.

- In và quản lý giấy mời, vé đảm bảo nguyên tắc quy định của nhà nước.

- Phối hợp với Phòng Công tác Chính trị Công an tỉnh chuẩn bị và kiểm tra hệ thống âm thanh ánh sáng phục vụ giải.

- Có kế hoạch bảo vệ, hướng dẫn khách đến xem và cổ vũ cho giải.

- Phối hợp với Liên đoàn bố trí lực lượng làm nhiệm vụ phục vụ thi đấu.

- Liên hệ 20 Nữ trang phục áo dài phục vụ lễ khai mạc và bế mạc trao thưởng.

- Bố trí xe ô tô 15 chỗ phục vụ cho BTC TW, Giám sát, Trọng tài trong suốt thời gian giải diễn ra.

- Chịu trách nhiệm hợp đồng giữ xe ở khu vực tổ chức thi đấu đảm bảo an toàn.

1.3. Văn Phòng Sở Văn hóa và Thể thao

- Phối hợp với Trung tâm TDTT đón và bố trí nơi ăn ở cho BTC, trọng tài, giám sát và các đội bóng.

- Phối hợp với BTC Trung ương để làm tốt công tác khai mạc,  bế mạc giải.

- Lập danh sách mời đại biểu dự khai mạc và bế mạc giải.

- Làm việc với Đài PTTH, Báo Quảng Bình đăng tin tuyên truyền quảng bá cho giải.

- Xây dựng kịch bản chi tiết cho Lễ khai mạc, bế mạc giải.

1.4. Trung tâm Đào tạo, Huấn luyện Thể dục thể thao tỉnh.

- Phối hợp với Trung tâm TDTT để điều hành lực lượng phục vụ và làm công tác đảm bảo cho giải.

2. Công an tỉnh

- Bố trí Nhà Thi đấu và các phương tiện dụng cụ hiện có tại Nhà thi đấu phục vụ cho giải.

- Chỉ đạo các bộ phận liên quan phối hợp với Ban Tổ chức đảm bảo công tác an ninh trật tự tại địa điểm thi đấu và nơi ăn nghỉ của các đoàn trong suốt quá trình tổ chức giải, bố trí lực lượng làm một số nhiệm vụ khi BTC yêu cầu. Có phương án cụ thể đảm  bảo an ninh trật tự trong suốt qúa trình ổ chức giải.

- Chỉ đạo các bộ phận có liên quan phối hợp với Trung tâm Thể dục thể thao tỉnh chuẩn bị cơ sở vật chất kịp thời phục vụ công tác tổ chức thi đấu.

- Có phương án cụ thể đảm bảo nguồn điện dự phòng chiếu sáng trong suốt quá trình giải diễn ra.

- Điều động lực lượng phục vụ làm vệ sinh, lau sàn, nhặt bóng đảm bảo theo yêu cầu của Liên đoàn bóng chuyền Việt Nam.	.

- Xây dựng kế hoạch bố trí lịch cho các đội tập làm quen sân tại Nhà thi đấu.

- Cử cán bộ thực hiện nghi lễ chào cờ tại buổi lễ khai mạc giải, trực điện, nước và điều hành bảng điện tử.

3. Sở Y tế

- Bố trí một tổ Y, Bác sỹ trực cấp cứu tại nhà thi đấu trong suốt quá trình giải diễn ra

- Chỉ đạo Chi cục vệ sinh an toàn thực phẩm tỉnh kiểm tra vệ sinh an toàn thực phẩm tại các nhà hàng, khách sạn nơi có BTC, trọng tài và các đội bóng lưu trú (theo danh sách mà Ban Tổ chức cung cấp).

4. Đài Phát thanh - Truyền hình; Báo Quảng Bình

- Tăng cường công tác tuyên truyền trên sóng phát thanh, Truyền hình, Báo Quảng Bình để quần chúng nhân dân được biết đến động viên cố vũ cho giải.

- Cử phóng viên ghi hình, viết tin bài và đưa tin kịp thời truyên truyền các hoạt động nằm trong khuôn khổ của giải được tổ chức từ ngày 22 đến 31/7/2017.

Trên đây là kế hoạch chung cho công tác đăng cai tổ chức vòng bán kết giải bóng chuyền hạng A toàn quốc năm 2017. Yêu cầu tất cả các sở, ban, ngành, đơn vị liên quan xây dựng kế hoạch chi tiết để triển khai thực hiện. Trong quá trình triển khai thực hiện Kế hoạch này, nếu có vấn đề phát sinh, vướng mắc, đề nghị các đơn vị phản ánh về Ủy ban nhân dân tỉnh (qua Sở Văn hóa và Thể thao) để kịp thời chỉ đạo, giải quyết./.

| Nơi nhận: - CT, các PCT UBND tỉnh; - Các Sở: VHTT, YT; - Công an tỉnh; - Đài PT-TH; Báo Quảng Bình; - Trung tâm TDTT, Trung tâm ĐT, HLTDTT; - LĐ VPUBND tỉnh; - Lưu: VT, VX. | KT. CHỦ TỊCH PHÓ CHỦ TỊCH Đã ký Trần Tiến Dũng |
| --- | --- |