|  |  |
| --- | --- |
| UBND TỈNH QUẢNG BÌNH**VĂN PHÒNG**Số: 2767/VPUBND-KT | CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc***Quảng Bình, ngày 01 tháng 8 năm 2018* |

**THÔNG BÁO**

**Kết luận của đồng chí Chủ tịch UBND tỉnhNguyễn Hữu Hoài, Trưởng ban Chỉ đạo các Chương trình MTQG tỉnh giai đoạn 2016 - 2020 tại cuộc họp đánh giá tình hình thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ giải pháp các tháng cuối năm 2018**

Ngày 26/7/2018, UBND tỉnh tổ chức họp Ban Chỉ đạo các Chương trình MTQG giai đoạn 2016 - 2020 để đánh giá tình hình thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ giải pháp các tháng cuối năm 2018, do đồng chí Nguyễn Hữu Hoài - Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo các chương trình MTQG tỉnh chủ trì. Tham dự cuộc họp có các đồng chí thành viên Ban Chỉ đạo tỉnh; lãnh đạo Văn phòng Điều phối Chương trình; đại diện lãnh đạo UBND thành phố Đồng Hới.

Sau khi nghe đồng chí Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn,Chánh Văn phòng Điều phối Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới tỉnh (Văn phòng Điều phối) báo cáođánh giá tình hình thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ giải pháp các tháng cuối năm 2018; ý kiến tham gia của các thành viên Ban Chỉ đạo dự họp, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo tỉnh kết luận:

**1. Về kết quả thực hiện xây dựng nông thôn mới 6 tháng đầu năm**

Sáu tháng đầu năm 2018, việc thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới tiếp tục được triển khai thực hiện có hiệu quả. Toàn tỉnh huy động được 6.359,7 tỷ đồng, trong đó UBND tỉnh đã chủ động phân bổ rất sớm nguồn vốn ngân sách nhà nước cho các sở ngành, địa phương 439,6 tỷ đồng, đây là nguồn lực rất lớn để tập trung chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ thực hiện Chương trình, nhất là việc chỉ đạo các xã điểm phấn đấu đạt chuẩn trong năm 2018.Việc thực hiện Chương trình đã bắt đầu quan tâm nhiều hơn đến chất lượng và tính bền vững của xây dựng nông thôn mới. Một số địa phương đã chủ động, sáng tạo, sát thực tiễn, chú ý đến phát triển sản xuất liên kết theo chuỗi giá trị, tổ chức lại sản xuất, môi trường và văn hóa cộng đồng...Các địa phương đã tập trung giải quyết tốt nợ đọng nông thôn mới, đến nay cơ bản đã thanh toán hết nợ đọng; toàn tỉnh không còn xã đạt dưới 5 tiêu chí nông thôn mới.

Bên cạnh những kết quả đạt được nêu trên, việc chỉ đạo và tổ chức thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới 6 tháng đầu năm ở một số địa phương, nhất là các xã đã đạt chuẩn có biểu hiện chậm lại so với giai đoạn trước; một số xã đăng ký đạt chuẩn nông thôn mới năm 2018 có nguy cơ không đạt chuẩn; 37 xã bị sụt giảm tiêu chí; số xã đạt dưới 10 tiêu chí ở huyện Minh Hóa quá cao (9/15 xã, chiếm 60,0%); nhiều xã chưa có phương án cụ thể để đạt được các tiêu chí thu nhập, hộ nghèo, gặp khó khăn, lúng túng trong việc thực hiện liên kết sản xuất gắn với tiêu thụ sản phẩm, xử lý rác thải, nước thải sinh hoạt và sản xuất trong các làng nghề, cơ sở sản xuất công nghiệp; tình hình an ninh trật tự, tệ nạn xã hội ở một số địa bàn nông thôn chưa ngăn chặn triệt để còn tiềm ẩn phức tạp; giải ngân nguồn vốn ngân sách Trung ương đạt tỷ lệ rất thấp (5,8%).

**2. Nhiệm vụ, giải pháp trong các tháng còn lại năm 2018**

Ban Chỉ đạo thống nhất các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm trong việc thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mớicác tháng còn lại năm 2018 và tiếp tục thực hiện các nội dung chỉ đạo của UBND tỉnh, Ban Chỉ đạo tại Thông báo số 4663/TB-VPUBND ngày 19/12/2017 của Văn phòng UBND tỉnh về kết luận của đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hữu Hoài, Trưởng ban Chỉ đạo các Chương trình MTQG tỉnh giai đoạn 2016 - 2020 tại cuộc họp tổng kết Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới năm 2017, triển khai kế hoạch năm 2018, trong đó tập trung thêm một số nội dung sau:

2.1. Về quan điểm chung: Thời gian tới, nhất là các tháng còn lại năm 2018, việc xây dựng nông thôn mới phải chú trọng đến chất lượng, đảm bảo tính bền vững, đánh giá đúng thực chất,kiên quyết không nợ tiêu chí, không chạy theo thành tích để xây dựng nông thôn mới thực sự là nơi đáng sống.

2.2. Về chỉ đạo điểm: Các sở ngành được phân công, các huyện, thành phố, thị xã phải tập trung chỉ đạo 11 xã đăng ký, phấn đấu đạt chuẩn nông thôn mới trong năm 2018.Về đề xuất của UBND huyện Bố Trạch điều chỉnh xã phấn đấu đạt chuẩn nông thôn mới từ xã Nhân Trạch sang xã Cự Nẫm, đồng ý chủ trương điều chỉnh xã phấn đấu đạt chuẩn năm 2018 của UBND huyện Bố Trạch; giao Văn phòng Điều phối chủ trì, phối hợp với các sở ngành làm việc với địa phương, tham mưu UBND tỉnh quyết định; giao UBND huyện Bố Trạch tập trung chỉ đạo, hỗ trợ xã Cự Nẫm phấn đấu đạt chuẩn năm 2018.

2.3. Về chỉ đạo diện: Phấn đấu tăng bình quân 1 -1,5 tiêu chí/xã; số xã dưới 10 tiêu chí ở huyện Minh Hóa còn khoảng 20%. Chú trọng đến các tiêu chí mềm, tiêu chí chưa cần hoặc cần ít kinh phí.

2.4. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tham mưu văn bản của UBND tỉnh trình Thủ tướng Chính phủ và các Bộ ngành Trung ương xem xét, điều chỉnh lại tỷ lệ xã đạt chuẩn nông thôn mới đến năm 2020 tại Quyết định số 1865/QĐ-TTg ngày 23/11/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc giao kế hoạch thực hiện các chương trình MTQG giai đoạn 2016-2020.

2.5. UBND các huyện, thành phố, thị xã tập trung các giải pháp tăng thu ngân sách của cấp huyện để hỗ trợ cho cấp xã đẩy mạnh xây dựng nông thôn mới, trong đó chú trọng phát triển quỹ đất.

2.6. Đối với tiêu chí liên quan đến trường học: Giao Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với các địa phương tổng hợp, tham mưu UBND tỉnh hỗ trợ từ nguồn sự nghiệp giáo dục, theo thứ tự ưu tiên ở từng địa phương.

2.7. Sở Kế hoạch và Đầu tư tham mưu UBND tỉnh phân cấp phê duyệt chủ trương đầu tư công trình, dự án của các chương trình mục tiêu quốc gia, trong đó có chương trình xây dựng nông thôn mới để đảm bảo tính linh động, chủ động hơn trên tinh thần chỉ đạo của Ban Chỉ đạo Trung ương “Chủ động, quyết tâm, sáng tạo, quyết liệt và hiệu quả”để triển khai 11 nội dung của Chương trình theo hướng bền vững, có chất lượng và từng bước đi vào chiều sâu.

2.8. Chú trọng bảo vệ môi trường và tạo cảnh quan nông thôn sáng - xanh - sạch - đẹp, hiện đại, hợp lý và giữ gìn được những đặc trưng và bản sắc nông thôn; đẩy mạnh xử lý môi trường ở những nơi gây ô nhiễm nghiêm trọng. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hướng dẫn, hỗ trợ các địa phương, chủ trang trại chăn nuôi đầu tư, lắp đặt các hầm Bioga để xử lý chất thải chăn nuôi, đảm bảo môi trường.

2.9.Tiếp tục đẩy mạnh các giải pháp huy động và đa dạng hóa các nguồn vốn để thực hiện Chương trình, đẩy nhanh tiến độ giải ngân đồng thời tuyệt đối không để phát sinh nợ và vì nợ xây dựng cơ bản mà không được công nhận đạt chuẩn.

2.10. Văn phòng Điều phối chủ trì tham mưu UBND tỉnhban hành tiêuchí xã nông thôn mới kiểu mẫu, khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu, vườn mẫu nông thôn mới tỉnh Quảng Bình để các địa phương căn cứ triển khai thực hiện.

2.11. Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, Báo Quảng Bình, Đài Phát thanh Truyền hình tỉnh tập trung tuyên truyền mạnh mẽ khơi dậy phong trào, tạo khí thế thi đua xây dựng nông thôn mới, phát huy nội lực của nhân dân, huy động nguồn lực xã hội cho việc thực hiện Chương trình.

2.12.Việc chỉ đạo và tổ chức thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia của cấp huyện có vai trò hết sức quan trọng, là yếu tố quyết định đến việc thành công của Chương trình. Vì vậy, đề nghị các huyện, thị xã tiếp tục tập trung chỉ đạo cụ thể từng xã trong xây dựng nông thôn mới và giảm nghèo, coi đây là tiêu chí đánh giá công tác cán bộ cuối năm.

2.13. Các Sở, ngành theo lĩnh vực được phân công, tăng cường trách nhiệm, tập trung phối hợp với các địa phương, chỉ đạo, hỗ trợ, hướng dẫn thực hiện các nội dung công việc, tiêu chí liên quan đến ngành mình đảm bảo tiến độ đề ra.

Văn phòng UBND tỉnh thông báo để các sở, ban, ngành, địa phương liên quanbiết, triển khai thực hiện.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ***Nơi nhận:***- Thường trực Tỉnh ủy (B/c);- Thường trực HĐND tỉnh;- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;- Các sở, ngành, địa phương dự làm việc;- Lãnh đạo VP UBND tỉnh;- Lưu: VT, CVNN. |  | **KT. CHÁNH VĂN PHÒNG****PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG****Đã ký****Lê Vĩnh Thế** |