|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |  | | |  | | --- | | **PHỤ LỤC Ic: NHIỆM VỤ GIAO CHO CÁC ĐƠN VỊ HOÀN THÀNH QUÁ HẠN VÀ HOÀN THÀNH ĐÚNG HẠN, CẬP NHẬT CHẬM THÁNG 05/2019** | | **Kỳ báo cáo: Từ ngày 01/05/2019 đến ngày 31/5/2019**  *(Số liệu báo cáo được Văn phòng UBND tỉnh thống kê trên phần mềm theo dõi thực hiện nhiệm vụ UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh giao các sở, ngành, địa phương đến thời điểm 10h00 ngày 04/6/2019)* |   + Tổng số công việc đã hoàn thành quá hạn, cập nhật quá hạn: 10/273 nhiệm vụ. Cụ thể: | | | | | | | |  | | **STT** | **Số/Ký hiệu VBCĐ** | | **Nội dung công việc** | **Đơn vị thực hiện** | **Ngày ban hành văn bản** | **Thời hạn hoàn thành** | **Ngày báo cáo Nhiệm vụ** | **Ngày cập nhật nhiệm vụ** | **Trạng thái hoàn thành trên hệ thống theo dõi** | **Ghi chú** | | 1 | 709/CT-UBND | | V/v cung cấp danh sách thành phần mời dự Lễ kỷ niệm 30 năm tái lập tỉnh và 70 năm Ngày Quảng Bình quật khởi | UBND huyện Quảng Trạch | 17/5/2019 | 25/5/2019 | 30/5/2019 | 31/05/2019 | Quá hạn | Nhiệm vụ hoàn thành quá hạn | | 2 | 736/KH-UBND | | Kế hoạch Sơ kết 05 năm triển khai thi hành Hiến pháp năm 2013 (2014-2019) | Ban Dân tộc | 22/5/2019 | 31/5/2019 | 3/6/2019 | 03/6/2019 | Quá hạn | Nhiệm vụ hoàn thành quá hạn | | 4 | 736/KH-UBND | | Kế hoạch Sơ kết 05 năm triển khai thi hành Hiến pháp năm 2013 (2014-2019) | Sở GD&ĐT | 22/5/2019 | 31/5/2019 | 31/5/2019 | 03/6/2019 | Quá hạn | Nhiệm vụ thực hiện đúng hạn, cập nhật trên hệ thống theo dõi chậm | | 5 | 1690 /VPUBND-NC | | V/v tham mưu giao nhiệm vụ quản lý nhà nước về công tác đào tạo, bồi dưỡng, thi sát hạch, cấp chứng chỉ tại Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học | Sở GD&ĐT | 17/5/2019 | 25/5/2019 | 24/5/2019 | 30/5/2019 | Quá hạn | Nhiệm vụ thực hiện đúng hạn, cập nhật trên hệ thống theo dõi chậm | | 6 | 1495/VPUBND-NC | | V/v tham mưu chuẩn bị nội dung làm việc với Đoàn kiểm tra thực hiện pháp luật, chính sách thanh niên và công tác thanh niên | Sở GD&ĐT | 6/5/2019 | 11/5/2019 | 10/5/2019 | 13/5/2019 | Quá hạn | Nhiệm vụ thực hiện đúng hạn, cập nhật trên hệ thống theo dõi chậm | | 7 | 1495/VPUBND-NC | | V/v tham mưu chuẩn bị nội dung làm việc với Đoàn kiểm tra thực hiện pháp luật, chính sách thanh niên và công tác thanh niên | Sở LĐ,TB&XH | 6/5/2019 | 11/5/2019 | 14/5/2019 | 14/5/2019 | Quá hạn | Nhiệm vụ hoàn thành quá hạn | | 8 | 1689/VPUBND-NV | | V/v tổng kết thi hành Nghị định 111/2011/NĐ-CP ngày 05/12/2011 của Chính phủ về chứng nhận lãnh sự, hợp pháp hóa lãnh sự | Sở Ngoại Vụ | 20/05/2019 | 25/05/2019 | 24/5/2019 | 27/5/2019 | Quá hạn | Nhiệm vụ thực hiện đúng hạn, cập nhật trên hệ thống theo dõi chậm | | 9 | 1551/VPUBND-NC | | V/v xử lý việc bác sỹ cử tuyển đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động. | Sở Nội Vụ | 09/05/2019 | 30/05/2019 | 3/6/2019 | 04/6/2019 | Quá hạn | Nhiệm vụ hoàn thành quá hạn | | 10 | 1443/VPUBND-VX | | V/v kiểm tra, rà soát số liệu hộ nghèo, hộ cận nghèo đủ điều kiện nhận hỗ trợ đầu thu truyền hình số trong vùng bị ảnh hưởng thực tế | Sở TT&TT | 04/05/2019 | 12/05/2019 | 10/5/2019 | 13/5/2019 | Quá hạn | Nhiệm vụ thực hiện đúng hạn, cập nhật trên hệ thống theo dõi chậm | |