| UBND TỈNH QUẢNG BÌNH VĂN PHÒNG Số: /TB-VPUBND | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Quảng Bình, ngày tháng 7 năm 2019 |
| --- | --- |

THÔNG BÁO

Kết luận của đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Tiến Dũng

tại buổi làm việc với các ngành, đơn vị, địa phương liên quan về các công tác chuẩn bị cho Lễ hội hang động Quảng Bình năm 2019

Ngày 12/7/2019, UBND tỉnh tổ chức buổi làm việc với các ngành, đơn vị liên quan về các công tác chuẩn bị cho Lễ hội hang động Quảng Bình năm 2019, do đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Tiến Dũng chủ trì. Tham dự buổi làm việc có đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành, đơn vị, địa phương: Du lịch, Văn hóa và Thể thao, Tài chính, Thông tin và Truyền thông, Báo Quảng Bình, Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Bình, Ban Quản lý Vườn Quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng, Văn phòng UBND tỉnh, Tỉnh Đoàn; Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh; Công ty Điện lực Quảng Bình, Viễn thông Quảng Bình; UBND huyện Bố Trạch; Hiệp hội Du lịch tỉnh.

Sau khi nghe Sở Du lịch báo cáo về các công tác chuẩn bị cho Lễ hội hang động Quảng Bình năm 2019 và ý kiến của các sở, ban, ngành, đơn vị địa phương liên quan, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh kết luận:

UBND tỉnh biểu dương các sở, ngành, đơn vị liên quan đã gấp rút triển khai các công tác chuẩn bị cho việc tổ chức Lễ hội hang động Quảng Bình năm 2019 đảm bảo nội dung yêu cầu và tiến độ đề ra. Trong thời gian còn lại, yêu cầu các sở, ngành, đơn vị, địa phương tiếp tục thực hiện các nội dung, nhiệm vụ được giao tại Kế hoạch số 863/KH-UBND ngày 06/6/2019 của UBND tỉnh để triển khai các công tác chuẩn bị cho Lễ hội hang động Quảng Bình năm 2019, đồng thời thực hiện một số nhiệm vụ sau:

1. Sở Du lịch:

- Đồng ý việc lắp đặt thêm 02 màn hình Led tại quảng trường biển Bảo Ninh và 01 màn hình Led tại công viên phường Đồng Mỹ như đề xuất của Sở Du lịch; ngoài ra, Sở Du lịch nghiên cứu việc lắp đặt thêm các màn hình Led tại khu vực Trung tâm Văn hóa (cũ), trung tâm Phong Nha để phục vụ nhân dân, khách du lịch theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp và quảng bá về Lễ hội.

- Xây dựng phương án chỗ ngồi đại biểu tại Chương trình nghệ thuật khai mạc Lễ hội; có phương án phát biển xe ưu tiên cho đại biểu và cung cấp thông tin cho Công an tỉnh biết, xây dựng kế hoạch đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông tại Chương trình nghệ thuật.

- Phối hợp với Văn phòng UBND tỉnh tham mưu văn bản của UBND tỉnh đề nghị Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh giảm phí tham quan một số khu, điểm du lịch để tạo hiệu ứng quảng bá, kích cầu khách du lịch đến Quảng Bình trong dịp Lễ hội hang động năm 2019.

- Phối hợp với Công an tỉnh thống nhất phương án bố trí các khu vực chỗ ngồi cho đại biểu khách mời và khu vực chỗ ngồi cho nhân dân, du khách để đảm bảo an ninh trật tự trong đêm nghệ thuật.

- Chỉ đạo đơn vị sự kiện bố trí, sắp xếp tối thiểu 5000 ghế ngồi và nước uống để phục vụ đại biểu và nhân dân tham dự Chương trình nghệ thuật khai mạc Lễ hội.

- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan thực hiện công tác đón, dẫn đại biểu khách mời trong Chương trình nghệ thuật khai mạc Lễ hội.

- Xem xét bố trí cho một số đơn vị ứng trước kinh phí để triển khai các hoạt động có liên quan.

2. Công an tỉnh:

- Chủ trì, phối hợp với Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh xây dựng phương án và tổ chức thực hiện công tác đảm bảo an ninh trật tự, phòng chống cháy nổ, phân luồng giao thông trước, trong và sau Chương trình nghệ thuật khai mạc Lễ hội; bố trí khu vực đỗ xe cho đại biểu.

- Theo dõi, giám sát các thiết bị bay flycam không để ảnh hưởng đến hoạt động truyền hình trực tiếp Chương trình nghệ thuật khai mạc Lễ hội (ngoại trừ các thiết bị của Đài Truyền hình Việt Nam và Đài Phát thanh-Truyền hình Quảng Bình).

3. UBND thành phố Đồng Hới:

- Tạo điều kiện về mặt bằng phục vụ cho công tác chuẩn bị triển khai Chương trình nghệ thuật khai mạc Lễ hội tại quảng trường biển Bảo Ninh.

- Chủ trì, phối hợp với Công an tỉnh xây dựng phương án và bố trí bãi giữ xe cho nhân dân; bố trí nhà vệ sinh công cộng ở vị trí phù hợp để phục vụ Lễ khai mạc; chỉ đạo các đơn vị, địa phương liên quan đảm bảo công tác vệ sinh môi trường trước, trong và sau Chương trình nghệ thuật khai mạc Lễ hội.

4. Văn phòng UBND tỉnh:

- Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan tham mưu cho UBND tỉnh về công tác đón tiếp, hậu cần và các đảm bảo khác trong trường hợp Lãnh đạo Chính phủ vào dự Chương trình nghệ thuật khai mạc Lễ hội.

- Phối hợp với Sở Du lịch đón, dẫn đại biểu trong Chương trình nghệ thuật khai mạc Lễ hội.

5. Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh: Thực hiện công tác rà phá bom mìn đối với  Chương trình nghệ thuật khai mạc Lễ hội; phối hợp với Công an tỉnh đảm bảo an ninh trật tự, phòng chống cháy nổ, an toàn giao thông trước, trong và sau Chương trình nghệ thuật khai mạc Lễ hội.

6. Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh: Phối hợp với Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đảm bảo an ninh trật tự, phòng chống cháy nổ, an toàn giao thông trước, trong và sau Chương trình nghệ thuật khai mạc Lễ hội.

7. Sở Thông tin và Truyền thông: Phối hợp với Sở Du lịch, Báo Quảng Bình, Đài Phát thanh-Truyền hình Quảng Bình tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, quảng bá về Lễ hội hang động Quảng Bình năm 2019 và Chương trình nghệ thuật khai mạc Lễ hội.

8. Công ty Điện lực Quảng Bình: Đảm bảo nguồn điện lưới, điện dự phòng tại khu vực quảng trường biển Bảo Ninh phục vụ Chương trình nghệ thuật khai mạc Lễ hội.

9. VNPT Quảng Bình: Tạo điều kiện, hỗ trợ đường truyền cáp quang phục vụ truyền hình trực tiếp Chương trình nghệ thuật khai mạc Lễ hội ở quảng trường biển Bảo Ninh và Chương trình Hãy làm sạch biển ở xã Cảnh Dương.

10. UBND các huyện, thị xã, thành phố: Tăng cường tuyên truyền đến nhân dân về Chương trình nghệ thuật khai mạc Lễ hội và các hoạt động của Lễ hội hang động Quảng Bình năm 2019; tạo điều kiện cho việc treo các băng rôn, biểu ngữ, tuyên truyền quảng cáo trực quan về Lễ hội hang động Quảng Bình năm 2019.

11. Do thời gian từ nay đến khi diễn ra Chương trình nghệ thuật khai mạc Lễ hội không còn nhiều, vì vậy yêu cầu các sở, ban, ngành, đơn vị, địa phương chủ động phối hợp để giải quyết công việc nhằm thực hiện tốt công tác chuẩn bị cho Chương trình nghệ thuật khai mạc Lễ hội. Đồng thời, yêu cầu các đại biểu đại diện cho các ngành tham dự buổi làm việc đến tham gia hoạt động tổng duyệt Chương trình nghệ thuật khai mạc Lễ hội vào lúc 19h ngày 19/7/2019 tại quảng trường biển Bảo Ninh.

Trên đây là kết luận của đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Tiến Dũng tại buổi làm việc với các ngành, đơn vị liên quan về các công tác chuẩn bị cho Lễ hội hang động Quảng Bình năm 2019, Văn phòng UBND tỉnh thông báo để các sở, ngành, đơn vị, địa phương liên quan biết, khẩn trương triển khai thực hiện./.

| Nơi nhận: - CT, các PCT UBND tỉnh (b/cáo); - Các Sở: DL, TC, TTTT, VHTT - Công an tỉnh, BCH QS tỉnh, BCH BĐBP tỉnh; - BQL VQG PN-KB; - Báo Quảng Bình, Đài PT-TH Quảng Bình; - Tỉnh Đoàn Quảng Bình; - UBND các huyện, thị xã, thành phố; - Công ty Điện lực Quảng Bình, Viễn thông Quảng Bình; - Hiệp hội Du lịch tỉnh; - LĐ VPUBND tỉnh; - Lưu: VT, TH, NC, KGVX. | CHÁNH VĂN PHÒNG Nguyễn Trần Quang |
| --- | --- |