UỶ BAN NHÂN DÂN           CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM       TỈNH QUẢNG BÌNH		            Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số:           /KH-UBND                         Quảng Bình, ngày     tháng 9 năm 2019

KẾ HOẠCH

TIÊM BỔ SUNG VẮC XIN UỐN VÁN - BẠCH HẦU (Td)

TỈNH QUẢNG BÌNH NĂM 2019

I. SỰ CẦN THIẾT XÂY DỰNG KẾ HOẠCH

1. Tình hình mắc bệnh bạch hầu và uốn ván sơ sinh

Trong giai đoạn 2004-2010, trên toàn quốc ghi nhận 173 trường hợp mắc bệnh bạch hầu với số mắc trung bình hàng năm là 25 trường hợp. Trong giai đoạn tiếp theo từ năm 2011-2018, ghi nhận 110 trường hợp với số mắc trung bình hàng năm 14 trường hợp, giảm so với giai đoạn trước đó.

Tuy nhiên, kết quả giám sát hàng năm cho thấy các ổ dịch bạch hầu vẫn liên tục xảy ra tại một số địa phương trong giai đoạn 2014-2018. Vụ dịch tại tỉnh Gia Lai xuất hiện vào năm 2014 với 10 trường hợp mắc. Tiếp theo năm 2015 dịch tái xuất hiện tại địa phương này với 9 trường hợp mắc. Tại tỉnh Quảng Nam, dịch bạch hầu xuất hiện vào các năm 2015, 2017, 2018. Trong năm 2016, dịch bạch hầu xảy ra tại tỉnh Bình Phước, tỉnh Kon Tum cũng ghi nhận dịch bạch hầu trong năm 2018. Trong 5 năm 2014-2018, hàng năm nước ta đều ghi nhận trường hợp tử vong sau nhiều năm liên tục không có ca tử vong do căn bệnh này. Phân tích tình hình mắc bệnh cho thấy, nhóm trẻ lớn từ 5-14 tuổi chiếm đa số ca mắc bệnh 70,5%, trong khi nhóm dưới 5 tuổi chỉ chiếm 4,8%. Tuy nhiên, hiện nay vắc xin phòng bệnh bạch hầu cho nhóm tuổi đối tượng trẻ lớn từ 5-14 tuổi chưa được triển khai trong Chương trình Tiêm chủng mở rộng.

Trên toàn quốc tiếp tục duy trì thành quả loại trừ bệnh uốn ván sơ sinh (UVSS) đã đạt được từ năm 2005, tuy nhiên trong các năm trở lại đây ca bệnh UVSS xuất hiện rải rác tại nhiều địa phương. Trong 3 năm từ 2015 đến 2017, trên toàn quốc ghi nhận 126 trường hợp mắc UVSS trong đó 61 trường hợp tử vong. Tỷ lệ tiêm vắc xin uốn ván cho phụ nữ có thai trên toàn quốc đạt trên 90% từ năm 2015 đến nay. Đồng thời ghi nhận số mắc/chết uốn ván sơ sinh năm 2017 (51/27 ca) tăng 1,8 lần so với năm 2016 (31/17 ca). Tình hình trên cho thấy sau khi ngừng tiêm vắc xin uốn ván cho đối tượng nữ tuổi sinh đẻ từ năm 2018 thì cần thực hiện triển khai tiêm bổ sung vắc xin uốn ván cho trẻ lớn trước khi bước vào độ tuổi sinh đẻ.

Tại Quảng Bình, từ năm 2014 - 2018 toàn tỉnh duy trì thành quả loại trừ bệnh uốn ván sơ sinh; tỷ lệ tiêm vắc xin uốn ván cho phụ nữ có thai bình quân đạt > 90% qua các năm. Năm 2016 ghi nhận 01 trường hợp uốn ván sơ sinh tại huyện Quảng Trạch, không ghi nhận trường hợp mắc bệnh bạch hầu.

2. Khuyến cáo về sử dụng vắc xin uốn ván, bạch hầu giảm liều (Td)

Theo khuyến cáo của Tổ chức Y tế thế giới (WHO), để chủ động phòng bệnh bạch hầu hiệu quả các quốc gia cần tiêm vắc xin có thành phần bạch hầu cho trẻ em với lịch tiêm chủng 6 mũi lần lượt là trước 1 tuổi tiêm 3 mũi, lúc 12-23 tháng tiêm mũi 4, lúc 4-7 tuổi tiêm mũi 5 và khi 9-15 tuổi tiêm mũi 6. Các nước nên triển khai vắc xin phối hợp uốn ván, bạch hầu giảm liều thay vì dùng vắc xin bạch hầu đơn giá sẽ giúp phòng đồng thời phòng hiệu quả đồng thời hai bệnh truyền nhiễm nguy hiểm.

Đối với lịch tiêm vắc xin uốn ván, WHO khuyến cáo các quốc gia thực hiện lịch tiêm 3 mũi vắc xin uốn ván bổ sung cho trẻ đã được tiêm 3 mũi cơ bản trước 1 tuổi khi trẻ từ 12-23 tháng, 4-7 tuổi và 9-15 tuổi.

3. Tình hình sử dụng vắc xin Td trong tiêm chủng mở rộng

Trên thế giới đã có 103 nước triển khai tiêm vắc xin uốn ván, bạch hầu giảm liều (Td) cho trẻ lớn, người lớn trong đó tại khu vực Tây Thái Bình Dương đã có 13 nước triển khai tiêm vắc xin này.

Tại Việt Nam, vắc xin phòng bệnh bạch hầu được triển khai trong chương trình Tiêm chủng mở rộng (TCMR) từ năm 1985. Lịch tiêm 3 mũi vắc xin phòng bệnh bạch hầu được áp dụng cho trẻ 2,3,4 tháng tuổi cho đến năm 2010. Tỷ lệ tiêm chủng vắc xin DPT3 đạt trên 90% từ năm 1990 và liên tục duy trì ở mức cao trong nhiều năm qua. Từ năm 2011, lịch tiêm nhắc vắc xin DPT4 được triển khai cho trẻ từ 18-24 tháng tuổi và duy trì tỷ lệ cao trên 90% trong các năm gần đây. Nhờ vậy mà số mắc bệnh trung bình hàng năm giai đoạn 2011-2017 giảm 44% so với giai đoạn 2004-2010.

Tuy nhiên, Việt Nam mới triển khai lịch tiêm 3 mũi vắc xin chứa thành phần bạch hầu, ho gà, uốn ván cho trẻ dưới 1 tuổi và tiêm nhắc lại khi trẻ 18 tháng tuổi. Do vậy, để chủ động phòng bệnh bạch hầu và uốn ván cho trẻ lớn, trong thời gian tới cần sớm triển khai vắc xin Td trong chương trình TCMR để tiêm nhắc cho trẻ 7 tuổi. Việc triển khai vắc xin Td đồng thời giúp củng cố miễn dịch của trẻ để chủ động phòng bệnh bạch hầu và uốn ván.

4. Căn cứ để xây dựng kế hoạch

Luật Phòng, chống bệnh truyền nhiễm số 03/2007/QH12 ngày 21/11/2007 của Quốc Hội; Nghị định 104/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ quy định về hoạt động tiêm chủng; Thông tư số 34/2018/TT-BYT ngày 12/11/2018 quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 104/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2016 của Chính phủ quy định về hoạt động tiêm chủng; Quyết định số 1125/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ngày 31/7/2017 phê duyệt Chương trình mục tiêu Y tế dân số giai đoạn 2016-2020; Quyết định 3777/QĐ-BYT của Bộ Y tế ngày 26/8/2019 về việc phê duyệt Kế hoạch tiêm bổ sung vắc xin UV - BH giảm liều (td)  năm 2019 của Bộ Y tế. UBND tỉnh xây dựng Kế hoạch tiêm bổ sung vắc xin UV - BH giảm liều  năm 2019 với nội dung như sau:

II. MỤC TIÊU

# 1. Mục tiêu chung

Tăng tỷ lệ miễn dịch phòng bệnh bạch hầu, uốn ván trong cộng đồng nhằm chủ động phòng ngừa dịch bệnh, giảm tỷ lệ tử vong do bệnh bạch hầu, uốn ván trên địa bàn toàn tỉnh.

# 2. Mục tiêu cụ thể

- Đạt tỷ lệ ≥ 90% trẻ học lớp 2 trong trường học và trẻ 7 tuổi ở cộng đồng trên quy mô xã, phường, thị trấn tại các huyện, thị xã, thành phố triển khai được tiêm bổ sung 01 mũi vắc xin uốn ván, bạch hầu giảm liều (Td).

- Đảm bảo an toàn và chất lượng tiêm chủng theo quy định tại Nghị định số 104/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ.

III. THỜI GIAN, ĐỐI TƯỢNG VÀ PHẠM VI TRIỂN KHAI

1. Thời gian: Chiến dịch triển khai đồng loạt tại 159/159  xã, phường, thị trấn trong tháng 11 năm 2019.

2. Đối tượng: Tất cả trẻ học lớp 2 trong trường học (kể cả trẻ 7 tuổi học lớp 1 và trẻ  >7 tuổi học lớp 2) và trẻ 7 tuổi ở cộng đồng sẽ được tiêm 01 mũi vắc xin bạch hầu - uốn ván (Td) không kể tiền sử được tiêm chủng vắc xin bạch hầu, uốn ván trước đó.

* Ngoại trừ trẻ đã tiêm vắc xin có chứa thành phần uốn ván hoặc bạch hầu trong thời gian 1 tháng trước khi triển khai tiêm bổ sung.

Tổng số đối tượng cần tiêm vắc xin Td dự kiến là: 19.920 trẻ.

# 3. Phạm vi triển khai

Tổ chức tiêm bổ sung vắc xin Td tại 159/159 xã, phường, thị trấn của 8/8 huyện, thị xã, thành phố.

IV. NỘI DUNG TRIỂN KHAI

1. Điều tra, lập danh sách đối tượng

- Thời gian triển khai: Trước khi triển khai tiêm chủng tối thiểu 1 tháng.

- Đầu mối thực hiện: Trạm y tế xã, phường, thị trấn

- Đơn vị phối hợp: Các trường Tiểu học, Y tế thôn bản, cộng tác viên dân số, trưởng thôn, Quân Y Bộ đội biên phòng.

- Nội dung thực hiện:

+ Điều tra trong trường học: Trạm Y tế xã, phường, thị trấn phối hợp, trao đổi với Ban giám hiệu nhà trường lập danh sách theo lớp đối với trẻ học lớp 2, đề nghị nhà trường bố trí giáo viên, cán bộ thống kê, đăng ký đầy đủ học sinh trong độ tuổi theo lớp.

+ Điều tra tại cộng đồng: Trạm Y tế xã, phường, thị trấn phối hợp với Y tế thôn bản, cộng tác viên dân số, trưởng thôn, Quân y Bộ đội biên phòng và chính quyền địa phương rà soát nhóm trẻ 7 tuổi không đi học tại cộng đồng, đối tượng là trẻ được sinh từ ngày 01/7/2012 đang có mặt tại địa phương. Danh sách bao gồm cả đối tượng vãng lai, lưu ý những trẻ chưa được quản lý tại vùng sâu, vùng xa, vùng giáp ranh và nơi có biến động dân cư.

2. Cung ứng vắc xin Td, vật tư tiêm chủng

- Thời gian triển khai: tháng 10 - 11 năm 2019

- Đầu mối thực hiện: Trung tâm Y tế dự phòng tỉnh.

- Đơn vị phối hợp: Trung tâm Y tế huyện, thị xã, thành phố.

- Nội dung thực hiện:

+ Vắc xin Td sử dụng trong kế hoạch là vắc xin do Viện Vắc xin và Sinh phẩm Y tế (IVAC) sản xuất, lọ 10 liều, dạng dung dịch.

+ Dựa trên số đối tượng cần tiêm chủng, các tuyến dự trù nhu cầu vắc xin và vật tư tiêm chủng cần thiết.

+ Trung tâm Y tế dự phòng tỉnh tiếp nhận và bảo quản vắc xin Td tại kho của tỉnh và thực hiện cấp phát vắc xin Td cho Trung tâm Y tế huyện, thị xã, thành phố ít nhất là 01 tuần trước khi tổ chức tiêm chủng.

+ Trung tâm Y tế huyện, thị xã, thành phố tiếp nhận vắc xin từ kho tỉnh về kho huyện, thị xã, thành phố để bảo quản và cấp phát cho các xã, phường, thị trấn 1 ngày trước khi tiêm chủng hoặc ngay trước buổi tiêm chủng.

+ Trạm y tế xã, phường, thị trấn tiếp nhận vắc xin từ tuyến huyện, thị xã, thành phố bảo quản và vận chuyển vắc xin cho các điểm tiêm chủng.

3. Truyền thông

- Thời gian triển khai: tháng 10-11 năm 2019 (trước và trong khi triển khai chiến dịch tiêm vắc xin Td).

- Tuyến tỉnh, huyện: Thực hiện truyền thông trên các phương tiện truyền thông đại chúng như Đài phát thanh, truyền hình, Đài truyền thanh, báo chí…để người dân biết sự cần thiết tiêm chủng vắc xin Td phòng bệnh và chủ động đưa con em đi tiêm chủng. Khuyến cáo gia đình cho trẻ ăn uống đầy đủ trước khi tham gia buổi tiêm chủng.

- Tuyến xã, phường, thị trấn: Thông báo hàng ngày trên loa, đài về đối tượng, thời gian, địa điểm tổ chức buổi tiêm chủng.

- Các trường tiểu học: Trạm Y tế xã, phường, thị trấn phối hợp với nhà trường thực hiện truyền thông trực tiếp cho các bậc phụ huynh và học sinh về sự cần thiết tiêm chủng vắc xin Td, gửi giấy mời cho phụ huynh học sinh thông báo thời gian, địa điểm tiêm chủng.

- Hình thức thực hiện: Truyền thông thực hiện trước và trong thời gian triển khai chiến dịch.

4. Tổ chức tiêm chủng

- Thời gian triển khai:  tháng 10 - 11 năm 2019

- Hình thức triển khai

+ Tổ chức triển khai dưới hình thức chiến dịch tiêm chủng bổ sung.

+ Triển khai tại trường học: Tiêm chủng cho trẻ em học lớp 2 (kể cả trẻ >7 tuổi)

+ Triển khai tại trạm y tế: Tiêm chủng cho trẻ không đi học và thực hiện tiêm vét.

+ Triển khai tại các điểm tiêm chủng tại nhà: đối với các địa phương, vùng sâu vùng xa, khó tiếp cận.

- Tổ chức buổi tiêm chủng

+ Trạm y tế xã, phường, thị trấn phối hợp chặt chẽ với ngành giáo dục, các trường tiểu học để bố trí điểm tiêm chủng, tổ chức triển khai tiêm vắc xin Td cho các đối tượng là học sinh. Đối với vùng sâu, vùng xa, vùng có điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn cần phối hợp với lực lượng Quân Y Bộ đội biên phòng.

+ Quy trình tổ chức buổi tiêm chủng thực hiện theo đúng quy định tại Nghị định số 104/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ và Thông tư số 34/2018/TT-BYT ngày 12/11/2018 quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 104/2018/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2016 của Chính phủ quy định về hoạt động tiêm chủng.

+ Khuyến cáo gia đình cho trẻ ăn uống đầy đủ trước khi tham gia buổi tiêm chủng.

+ Bố trí các đội cấp cứu lưu động tại các điểm tiêm chủng để xử trí kịp thời các trường hợp tai biến nặng sau tiêm chủng nếu có.

+ Rà soát và tiêm vét: Những trẻ thuộc diện đối tượng đã được đăng ký hoặc chưa được đăng ký có mặt tại địa bàn ở thời điểm triển khai cần được tiêm vét ngay cuối đợt hoặc trong các buổi tiêm chủng thường xuyên, đảm bảo không để bỏ sót tiêm chủng.

Lưu ý:

KHÔNG tiêm vắc xin Td cho những đối tượng đã được tiêm vắc xin có chứa thành phần uốn ván hoặc bạch hầu trong vòng 1 tháng trước ngày tiêm.

5. Theo dõi, giám sát và báo cáo

a. Kiểm tra, giám sát

- Thời gian: Tháng 10 - 11 năm 2019 (trước, trong và sau khi triển khai chiến dịch tiêm vắc xin Td).

- Sở Y tế chỉ đạo Trung tâm Y tế dự phòng tỉnh chủ động thành lập các đoàn kiểm tra, giám sát các huyện, thị xã, thành phố; xã, phường, thị trấn trước, trong và sau khi triển khai kế hoạch và giám sát hỗ trợ cơ sở tiêm chủng thực hiện đúng các quy định của Bộ Y tế, đảm bảo chất lượng và an toàn tiêm chủng.

- Trung tâm Y tế các huyện, thị xã, thành phố tăng cường công tác giám sát và hỗ trợ nhân lực cho trạm y tế xã, phường, thị trấn; chủ động phối hợp với ngành giáo dục các tuyến thực hiện kiểm tra, giám sát công tác chuẩn bị, điều tra, lập danh sách, triển khai tiêm chủng tại các trường học.

b. Theo dõi, báo cáo

- Các cơ sở tiêm chủng nhập dữ liệu đối tượng tiêm vắc xin Td trên Hệ thống quản lý thông tin tiêm chủng quốc gia theo quy định.

- Thực hiện báo cáo kết quả tiêm vắc xin sau khi kết thúc chiến dịch tiêm chủng:

+ Trong vòng 3 ngày sau khi kết thúc chiến dịch xã tổng hợp kết quả báo cáo gửi lên huyện, huyện tổng hợp và báo cáo Trung tâm Y tế dự phòng.

+ Trong vòng 7 ngày sau khi kết thúc chiến dịch, Trung tâm Y tế dự phòng tổng hợp và báo cáo kết quả tiêm vắc xin Td trên địa bàn toàn tỉnh cho Sở Y tế và Văn phòng tiêm chủng mở rộng khu vực, Tiêm chủng mở rộng quốc gia và Cục Y tế dự phòng - Bộ Y tế.

- Theo dõi, báo cáo tình hình phản ứng sau tiêm vắc xin theo thường quy, ghi chép, báo cáo kết quả cùng với báo cáo tiêm chủng. Các trường hợp tai biến nặng được điều tra và báo cáo theo quy định. Dự án Tiêm chủng mở rộng quốc gia tổng hợp kết quả triển khai, tình hình phản ứng sau tiêm vắc xin Td tại các tỉnh, thành phố và báo cáo Bộ Y tế trong vòng 01 tháng sau khi kết thúc chiến dịch.

6. Kinh phí thực hiện

a. Kinh phí Trung ương:

Sử dụng nguồn kinh phí Dự án tiêm chủng mở rộng thuộc Chương trình mục tiêu Y tế Dân số giai đoạn 2016-2020 để mua vắc xin Td và vật tư tiêm chủng.

b. Kinh phí địa phương:

Kinh phí địa phương bố trí theo Quyết định 1125/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ngày 31/7/2017 và Thông tư 26/2018/TT-BTC ngày 21/3/2018 của Bộ tài chính; bao gồm:

+ Điều tra và lập danh sách đối tượng.

+ Tiếp nhận, bảo quản, vận chuyển vắc xin từ tỉnh đến huyện, từ huyện đến xã, từ trạm y tế đến các điểm tiêm chủng.

+ Tiếp nhận, bảo quản, vận chuyển bơm kim tiêm và hộp an toàn từ khu khu vực đến tỉnh, huyện, xã, điểm tiêm chủng.

+ In sao biểu mẫu (giấy mời, giấy xác nhận đã tiêm vắc xin, mẫu lập danh sách, mẫu báo cáo) và truyền thông.

+ Công thực hiện mũi tiêm.

+ Giám sát trước và trong khi triển khai.

+ Truyền thông vận động cộng đồng.

+ Các chi phí khác.

Dự kiến kinh phí : 300.000.000 đồng (Ba trăm triệu đồng chẵn)

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Sở Y tế

- Chủ trì, phối hợp các đơn vị liên quan tham mưu UBND tỉnh ban hành Kế hoạch, xây dựng dự toán kinh phí đảm bảo cho chiến dịch tiêm chủng vắc xin uốn ván - bạch hầu (Td);

- Chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, địa phương hướng dẫn triển khai thực hiện kế hoạch chiến dịch tiêm chủng vắc xin uốn ván - bạch hầu của UBND tỉnh trên địa bàn toàn tỉnh.

- Hướng dẫn chuyên môn kỹ thuật; Chịu trách nhiệm công tác giám sát và tiêm chủng vắc xin.

- Tuyên truyền, cung cấp thông tin tuyên truyền cho các cơ quan thông tấn báo chí tuyên truyền các nội dung liên quan đến chiến dịch tiêm chủng vắc xin, nhằm bảo vệ chăm sóc sức khỏe cho trẻ em.

- Tham mưu và tổ chức các đợt kiểm tra, giám sát các hoạt động tiêm chủng vắc xin trên địa bàn tỉnh.

- Đảm bảo công tác thông tin, báo cáo tình hình triển khai chiến dịch tiêm chủng vắc xin và các hoạt động tiêm chủng vắc xin theo quy định.

2. Sở Tài chính

Phối hợp với Sở Y tế, tham mưu UBND bố trí kinh phí để phục vụ các hoạt động trong chiến dịch tiêm chủng vắc xin; hướng dẫn quản lý sử dụng kinh phí đúng quy định, hiệu quả.

3. Sở Thông tin và Truyền thông

Phối hợp với Sở Y tế định hướng thông tin cho các cơ quan báo chí tuyên truyền về các nội dung liên quan đến chiến dịch tiêm chủng vắc xin.

4. Đài Phát thành và Truyền hình tỉnh, Báo Quảng Bình

Phối hợp với Sở Y tế để tăng cường tuyên truyền trên Báo Quảng Bình, Đài Phát thanh – Truyền hình về lợi ích cũng như các biện pháp tiêm chủng vắc xin để toàn dân hiểu và tham gia tiêm chủng đầy đủ ...

5. Các sở, ban, ngành và các tổ chức chính trị - xã hội, đoàn thể có liên quan:

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ của đơn vị để phối hợp với Sở Y tế triển khai thực hiện các hoạt động trong chiến dịch tiêm chủng vắc xin có hiệu quả.

6. Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố

Xây dựng kế hoạch và chỉ đạo, tổ chức thực hiện đồng bộ các hoạt động trong chiến dịch tiêm chủng vắc xin trên địa bàn.

Chủ động nguồn lực, kinh phí cho chiến dịch tiêm chủng vắc xin; chịu trách nhiệm trước Ủy ban nhân dân tỉnh về kết quả chiến dịch tiêm chủng vắc xin của địa phương.

Yêu cầu các sở, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố triển khai thực hiện có hiệu quả kế hoạch này. Trong quá trình thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc, các đơn vị kịp thời phản ánh về Sở Y tế để được hướng dẫn, giải quyết; trường hợp vượt thẩm quyền, Sở Y tế báo cáo, tham mưu, đề xuất UBND tỉnh xem xét, quyết định./.

| Nơi nhận: - Bộ Y tế; - CT, các PCT UBND tỉnh; - Các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh; - UBND các huyện, thị xã, thành phố; - VP UBND tỉnh; - Lưu: VT, TH, KGVX. | KT. CHỦ TỊCH PHÓ CHỦ TỊCH Trần Tiến Dũng |
| --- | --- |